ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი

- წელი

# თავი I  ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

# შესავალი

საშუალოვადიანი დაგეგმვის პროცესი გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების იდენტიფიცირებისა და ანალიზის, გამოვლენილ საჭიროებებზე დაყრდნობით განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრის, საშუალოვადიანი პროექტებისა და აქტივობების დაგეგმვის, დამტკიცების, განხორციელებისა და ანგარიშგების ერთიან პროცესს. ამ პროცესის მეშვეობით განისაზღვრება ის ძირითადი პროგრამები და ღონისძიებები, რომლებსაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული განახორციელებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში.

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი ეფუძნება ქალაქ ქუთაისის განვითარების სტრატეგია - „ქუთაისი 2021“-ს და თანხვედრაში მოდის როგორც ქვეყნის მდგრადი განვითარების, ასევე სხვადასხვა სახელმწიფო, რეგიონალური და  ადგილობრივ სტრატეგიებთან, როგორიც არის ევროკავშირის ინიციატივა „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ (M4EG) ფარგლებში შემუშავებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 2019-2020 გეგმა (LEDP), საქართველოს სოციალური-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“, „საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა 2018-2021“, „საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2016-2020“, „იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021“, ასევე ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ  შემუშავებული სხვა გეგმები: „ქალაქ ქუთაისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა “(SEAP), „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2019წწ.“ (UNDP პროექტის ფარგლებში), „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის კონცეფცია“.

პრიორიტეტების დოკუმენტი წარმოადგენს აღნიშნული სტრატეგიების განხორციელების მექანიზმს საშუალოვადიან პერიოდში, ხოლო თავის მხრივ პრიორიტეტების დოკუმენტით დასახული მიზნების მიღწევისათვის ყოველწლიური ბიუჯეტის ფარგლებში იგეგმება და ხორციელდება კონკრეტული პროგრამები და ქვეპროგრამები (იხ. დანართი). ამასთან, ვინაიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენა ხდება პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით, მასში  დეტალურად გაიწერა და ნათლად წარმოჩინდა თითოეული სტრატეგიული პროგრამის და პრიორიტეტული მიმართულების ფარგლებში წლის განმავლობაში განსახორციელებელი აქტივობები და მისაღები/მიღებული შედეგები, ასევე მათი შეფასების ინდიკატორები.

საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის რეალიზაცია ორიენტირებულია ქალაქ ქუთაისში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, შიდა და გარე პოზიციებზე ქალაქის ცნობადობისა და  ადგილობრივი ეკონომიკის დინამიური ზრდის,  მცირე და საშუალო ბიზნესის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, მოსახლეობის  შემოსავლების ზრდის, სიღარიბის ეტაპობრივი დაძლევის, სოციალური ფონისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე.

# ქუთაისის შესახებ

ქუთაისი 3500 წლის ისტორიით მსოფლიოს უძველესი ქალაქების ათეულში შედის, რომელიც დღესაც ვითარდება. მისი ისტორია დაკავშირებულია არგონავტების, მედეასა და ოქროს საწმისის მითთან. ქალაქი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში და წარმოადგენს იმერეთის რეგიონის  ადმინისტრაციულ ცენტრს.

ქუთაისი ტერიტორიული სიდიდის მიხედვით საქართველოს რიგით მეორე ქალაქია დედაქალაქის შემდეგ და მისი ფართობი 70 კვ.კმ-ია. ქალაქის განაშენიანებული კვარტლები ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გრძელდება 7,9 კმ-ზე, ხოლო აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ 10 კმ-ზე.  ქალაქის პირველადი საგზაო ქსელის სიგრძეა 231.3 კმ.

ქუთაისი თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით  მიმზიდველ პირობებს ქმნის მრავალმხრივი განვითარებისათვის. ქუთაისი მდებარეობს მიწისძვრების, მეწყერებისა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების დაბალი რისკის ზონაში და გარშემოტყმულია ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ტერიტორიებით. ქალაქი განსაკუთრებით მდიდარია კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობით, ასევე ცნობილია თავისი გასტრონომიითა და სტუმართმოყვარეობით. ქუთაისის მიმზიდველობას ზრდის იმერეთის რეგიონში მდებარე ორმოცდაათზე მეტი ისტორიული და სამკურნალო-რეკრეაციული დანიშნულების ადგილებთან სიახლოვე. განსაკუთრებული როლი აქვს დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს, საიდანაც ფრენები ხორციელდება ევროპის 19 ქვეყანის 41 ქალაქში.  ასევე შიდა ფრენა მესტიის მიმართულებით. ყოველწლიურად მზარდია ფრენის მიმართულებების რაოდენობა.

ქუთაისი საქართველოს ყველა სტრატეგიულ ადგილთან საგზაო ქსელის მეშვეობითაა დაკავშირებული.  მანძილი ბათუმის პორტამდე - 139 კმ, ფოთის პორტამდე -105 კმ, მანძილი დედაქალაქამდე - 225 კმ, ევროპა-აზიის დამაკავშირებელ მთავარ მაგისტრალამდე -7 კმ, მთავარ სარკინიგზო სადგურამდე -10 კმ, ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტამდე -18კმ.

## ადმინისტრაციული ერთეულები.

## ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი მოიცავს 1 მუნიციპალურ ერთეულს - ქალაქ ქუთაისს. ქალაქი დაყოფილია 12 ადმინისტრაციულ ერთეულად.

მოსახლეობა. დასაქმება.

2016 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, ქალაქის მოსახლეობა 138.200 ათასი კაცია (საქართველოს  მოსახლეობის 3,71 %).   ქუთაისის მოსახლეობის წილი საქართველოს ურბანულ მოსახლეობაში 7.5%-დან 7%-მდე შემცირდა. შრომისუნარიანი მოსახლეობის საშუალო ასაკი 38,8 წელია, სიცოცხლის საშუალო ასაკი შეადგენს 72.9 წელს, ქალებისათვის ეს მაჩვენებელი - 77.2 წელია, ხოლო მამაკაცების შემთხვევაში 68.6 წელი.  მიგრაციის შედეგად, ბოლო 30 წელიწადში, ქუთაისის მოსახლეობა 36%-ით შემცირდა.

2017 წლის ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით, ქალაქ ქუთაისში დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 25034-ს, რაც იმერეთის რეგიონში დასაქმებულთა რაოდენობის 48%ია. დასაქმებულთა მაჩვენებლით ქუთაისი  მსხვილი ქალაქებიდან (გარდა თბილისისა) ორჯერ ჩამორჩება ბათუმს და მცირედით უსწრებს რუსთავს. ამასთან, მზარდია თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა, რაც ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 16-18%-ს შეადგენს. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქალაქის დასაქმების სტრუქტურა. კერძოდ, თუკი ტრადიციულად ქალაქის ეკონომიკაში სამრეწველო სექტორი დომინირებდა, ახლა მრეწველობაში დასაქმებულთა საერთო რიცხოვნობა შეადგენს 13,1%-ს, ხოლო ვაჭრობა-მომსახურებაში - 39,2%-ს, ჯანდაცვაში - 9,8%-ს, განათლებასა და სპორტში - 17,8%-ს, საბიუჯეტო სტრუქტურა-20,1%.

ადგილობრივი თვითმმართველობა.  მუნიციპალური ელექტრონული  სერვისები.

ქუთაისი თვითმმართველი ქალაქის სტატუს ატარებს. ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას წარმოადგენს პირდაპირი წესით არჩეული აღმასრულებელი ორგანო - მერი და წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო 25 წევრისაგან შემდგარი, რომლის 10 წევრი არჩეულია მაჟორიტარული, ხოლო 15 წევრი პროპორციული სისტემით.

ადგილობრივი თვითმმართველობა მისი უფლებამოსილების ფარგლებში ელექტრონული სერვისების საშუალებით ახდენს მუნიციპალური მომსახურებების ეფექტურ მიწოდებას. ამ მიზნისათვის კერძო-საჯარო პარტნიორობის, ინფორმაციის პროაქტიულობის და გამჭირვალობის მიზნით დანერგილია შემდეგი ელექტრონული სერვისები. მერიის ოფიციალური ვებ გვერდი Kutaisi.gov.ge, სამშენებლო-სარეკლამო ნებართვების გამარტივებული წესით წარდგენა-მიღებისათვის  ვებ-გვერდი my.kutaisi.gov.ge. სამოქალაქო და კერძო სექტორს მუნიციპალურ ტენდერებში და აუქციონებში მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვს  ვებ-გვერდების  procurement.gov.ge და eauction.gov.ge მეშვეობით. უძრავი ქონებით დაინტერესებულ პირთათვის ხელმისაწვდომია ქუთაისის ზონალური განაშენიანების  ინტერაქტიული რუქა maps.kutaisi.gov.ge. სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობისთვის მოქმედებს ელექტრონული პლატფორმა  volis.kutaisi.gov.ge, სადაც ყველა დაინტერესებულ მოქალაქეს ეძლევა საშუალება წარმოადგინოს საკუთარი წინადადებები, იდეები ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში. მიუხედავად მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა სერვისებისა, დღესდღეობით არ არსებობს ელექტრონული  პლატფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს პოტენციურ ინვესტორებს დისტანციურად მიიღოს საინვესტიციო უძრავ ქონებაზე  ინფორმაცია.

საინვესტიციო გარემო და ადგილობრივი ეკონომიკა.

ქუთაისში ბიზნესის წარმოება  და ინვესტირება დაბალ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, რაც განპირობებულია ერთის მხრივ ხელმისაწვდომ უძრავ ქონებაზე და მეორეს მხრივ სამუშაო ძალაზე, მუდმივად განვითარებად ინფრასტრუქტურაზე, სიახლოვით ევროპა-აზიის მთავარ მაგისტრალთან, სარკინიგზო ხაზთან, საერთაშორისო აეროპორტთან და პორტებთან.

ქუთაისს გარს აკრავს იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტი თავისი  მჭიდროდ  დასახლებული ქალაქებითა და სოფლებით, 300 ათასი მოსახლით, რომლებიც ქალაქისათვის პოტენციურ და ხელმისაწვდომ აქტიურ ძალათ მიიჩნევა და არის პოტენციალი მცირე გადამამუშავებელი და აგრო საწარმოების შექმნისათვის.

საინვესტიციო მიმზიდველობისათვის ხელშემწყობ ფაქტორებს შორის გამოიკვეთება ასევე ქუთაისის  იმერეთის რეკრეაციულ ზოლში მდებარეობა, რაც განპირობებულია 50-მდე

შეღავათიანი სავაჭრო რეგულაციები საქართველოში

- ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო  სივრცის შესახებ შეთახმება (DCFTA) ევროკავშირთან

- თავისუფალი ვაჭრობის შეთახმება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან (ჰონგ-კონგის ჩათვლით)

- თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება (FTA)  EFTA - ს ქვეყნებთან (ისლანდია, ნორვეგია, შვეიცარია და ლინხტენშთეინი), უკრაინა , თურქეთი და დსთ-ს ქვეყნები

- შეთანხმება GSP აშშ, კანადასა და იაპონიასთან

- მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი (WTO)

- მარტივი და მომსახურებაზე ორიენტირებული საბაჟო პოლიტიკა და ადმინისტრირება – 15 წუთში განბაჟება

- საქონლის 80% თავისუფალია იმპორტის გადასახადისგან

- არ არის რაოდენობრივი შეზღუდვები

Preferential TRaDe ReGIMES

არსებული საკურორტო-დასასვენებელი, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრების და კარსტული გამოქვაბულების, ბუნებრივი რესურსებისა და წიაღისეულის ხელმისაწვდომობით, ვაკე რელიეფით და კარგი  კლიმატური პირობებით.

ხელმისაწვდომია ენერგომატარებლები. ქალაქი ეკონომიკური აქტივობებისათვის უზრუნველყოფილია კომუნალური ინფრასტრუქტურით: ელექტროფიცირება 100%, გაზიფიცირება 98%, სასმელი წყლით მომარაგება 99%, ინტერნეტთან წვდომა 68%  და ფიჭურკავშირგამბულობა   83%. არსებობს ასევე ალტერნატიული და განახლებადი  ენერგიის (მზის, ქარის) წარმოების პოტენციალი.

ქუთაისს შუაზე ყოფს მდინარე რიონი, რომელიც საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულების ულევ წყლის და ელექტროენერგიის წარმოების რესურს იძლევა. ქალაქში არსებული 2 ჰიდროელექტრო სადგურის (რიონჰესი, გუმათჰესი) გამომუშავებული ენერგია 115 მგვტ აღწევს.

ქუთაისი ფაქტობრივად ასრულებს დასავლეთ საქართველოში ვაჭრობის, მომსახურების,   განათლების, ტურიზმის, ლოჯისტიკის, ჯანდაცვის  ჰაბის ფუნქციას.

ქუთაისში შექმნილია ორი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა რომელთა ტერიტორიების  60%-მდე დატვირთულია და ოპერირებს 200-მდე სხვადასხვა პროფილის ბიზნეს კომპანიები. დაწესებული შეღავათიანი საგადასახადო სისტემა და მომხიბვლელი პირობები საინვესტიციო მიმზიდველობას კიდე უფრო ზრდის.

საქართველოში არსებული საერთაშორისო შეთანხმებები და თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებები მნიშვნელოვან სტიმულს აძლევს როგორც პოტენციურ ინვესტორებს, ასევე ადგილობრივ მწარმოებლებს. ქუთაისში წარმოებული პროდუქციებიდან საერთაშორისო ხარისხის შესაბამისობაშია 17 დასახელების ადგილობრივი პროდუქცია (ჩირი, დაფნა, თხილი, მწვანილი, ჩაი, თაფლი, საკმაზ-სანელებლები, ტექსტილი, პლასტმასის, რეზინის და თუჯის ნაკეთობები, ჯაგრისები და საყოფაცხოვრებო ნივთები, ხის ნაკეთობები და ავეჯი, სამკურნალო მცენარეეები, ფაფა ბურღლეული და სიმინდის ფქვილი, ღვინო, საკონსერვო პროდუქცია, გრანიტის ქვა), ექსპორტზე გადაიტვირთება მსოფლიოს 15  ქვეყანაში.

ქუთაისი დაძმობილებულია მსოფლიოს 18 ქვეყანის 29 ქალაქთან:

- დიდი ბრიტანეთი (ნიუ პორტი);

- აზებაიჯანი (განჯა);

- ისრაელი (აშკელონი, ჰაიფა);

- აშშ (კოლუმბია);

- უკრაინა (ნიკოლაევი, ლვოვი, ხარკოვი, ზაპოროჟიე, სუმი, ჟიტიმორი, დნიპრო);

- პოლონეთი (პოზნანი, კრაკოვი,  ვროცლავი);

- თურქეთი (კარშიაკა);

- უნგრეთი (სომბათჰეი);

- ჩინეთი (ნანჩანგი, ლაივუ);

- მოლდოვა (უნგენი);

- სლოვენია (მარიბოლი);

- ლატვია (ვალკა);

- ესტონეთი (ვალგა, ტარტუ);

- ბელარუსი (გომელი);

- იტალია (კოზენცა);

- ლიეტუვა (კაუნასი);

- საფრანგეთი (სტრასბურგი);

- რუმინეთი (იაში).

დაძმობილებული ქალაქები ჩართულია ქუთაისის ყოველწლიურ საერთაშორისო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ფორუმებში, ღონისძიებებში. ხშირია დელეგაციების

ურთიერთვიზიტები, კულტურულ-ეკონომიკურ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში. დაძმობილებულ ქალაქებთან ურთიერთობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქუთაისის ცნობადობის ზრდას და საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენას საერთაშორისო არენაზე. მნიშვნელოვანია დაძმობილებულ ქალაქებთან არსებული რესურსების ეფექტურად გამოყენება ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისათვის.

ქუთაისის ეკონომიკურ აქტივობებში მნიშვნელოვანი ბიძგის მიმცემია სახელმწიფო პროგრამებით განხორციელებული სუბსიდირება. „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის მიხედვით მზარდია დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა: ინდუსტრიული, „უმასპინძლე საქართველოში“, მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი კომპონენტების ფარგლებში სულ დაფინანსდა 229 ბენეფიციარი, რომელთა საერთო სუბსიდირებამ შეადგინა 2907094 ლარი, მათ შორის  გრანტი შეადგენს 48,2%-ს,ხოლო საერთო  ჯამური ინვესტიცია შეადგენს 28816341 ლარს. აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა 1481 სამუშაო ადგილი.

ქუთაისში ამჟამად 21 ათასამდე  ბიზნეს სუბიექტია. აქედან მიკრო ბიზნეს წარმოადგენს 28,6%, მცირე ბიზნესს - 43,8%, საშუალო ბიზნესს - 27,5%, ხოლო 0,1% მსხვილ ბიზნესზე მოდის. ყოველწლიურად იზრდება ახლადრეგისტირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა.

ადგილობრივი ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ამჟამად მიმდინარე მეგა პროექტები: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ქუთაისის ელექტრომობილების საწარმო, რომელთა დასრულების შემდგომ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები,  გაიზრდება ქალაქის ცნობადობა საერთაშორისო არენაზე, შემცირდება მიგრაციული პროცესები.

ქუთაისის ადგილობრივი ეკონომიკის სტრუქტურა დეინდუსტრიალიზაციის შემდგომ მნიშვნელოვნად შეიცვალა. რთულად, მაგრამ ნელი ტემპით მიმდინარეობს ქალაქის ეკონომიკის გამოცოცხლება. ქუთაისი ჯერ კიდევ რეალურ და მძაფრ კონკურენციაშია განვითარების რესურსებით საქართველოს დიდ ქალაქებთან. ქალაქი ეძებს ახალ შესაძლებლობებს განვითარებისათვის, რაშიც უმნიშვნელოვანესია კერძო სექტორის, მუნიციპალიტეტების ფართო ჩართულობა.

ქუთაისის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გადამამუშავებელ მრეწველობას, მაგრამ ის არ წარმოადგენს ეკონომიკის ძირითად მამოძრავებელ ძალას, რაზეც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ  ქუთაისის დასაქმებული მოსახლეობის 39% ვაჭრობა-მომსახურების სფეროზე მოდის, წარმოების სფერო კი მხოლოდ 11 % შეადგენს, შემდეგ მოდის ჯანდაცვა 10%, განათლება და სპორტი 18%, სხვადასხვა 22%.

ქუთაისში წარმოებული და გადამუშავებული  ძირითადი  პროდუქცია:

- ელექტროენერგია;

- დეკორატიული და საამშენებლო ქვის დამუშავება (მარმარილო, ცარცი, გრანიტი და ა.შ.);

- გადამუშავებული ხე-ტყე, ავეჯი;

- ლითონი და ლითონნაკეთობები, თუჯის სხმულები;

- პლასტმასის, რეზინის და მეტალოპლასტმასის  ნაკეთობები;

- ჯაგრისი და საყოფაცხოვრებო ნივთები;

- ბეტონი, რკინა-ბეტონი და ბეტონის ასაწყობი კონსტრუქციები, საკედლე ბლოკები;

- ლაქ-საღებავები და მათი მინერალური პიგმენტები;

- ქიმიური ნივთიერებები;

- საკვები პროდუქტები (პურფუნთუშეულის წარმოება, ხორბლის გადამუშავება, ღვინო, სპირტიანი სასმელები, ლუდი, მინერალური და უალკოჰოლო სასმელები, ხორცი და ხორცპროდუქტები, საკონდიტრო, რძის პროდუქტები, მაკარონი, ჩაი, სუნელ და  საკმაზ-სანელებლები და საკმაზ სანელებლები, ფაფა ბურღლეული და სიმინდის ფქვილი, საწებლები და საკონსერვო პროდუქცია, თაფლი, ჩირი);

- დაფნა, მშრალი სამკურნალო მცენარეები, თხილი;

- ფეხსაცმელი და ტყავის ნაწარმი;

- ტექსტილი, ტრიკოტაჟი და ნაქსოვი ტილო, შალის ბოჭკო, ქსოვილები და საგალანტერიო ნაწარმი.

შრომისუნარიანი მოსახლეობა ძირითადად დასაქმებულია საცალო და საბითუმო სავაჭრო ობიექტებში, ასევე მომსახურების სფეროს ისეთ დარგებში, როგორიცაა: ესთეტიკური მომსახურება, ინდკერვა, ავტო-ტექ სერვისი, საზკვება. ხოლო მცირე ზომის საწარმოებში დასაქმება გამოკვეთილია პურ-ფუნთუშეულის, საკონდიტროს, ნახევარფაბრიკატების სფეროში. გარდა ამისა, თვითდასაქმებულთა მნიშვნელოვანი წილი მოდის სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო მიმართულებით.

ქუთაისში რეგისტრირებული ბიზნესის ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმების მიხედვით 73.2%  ინდივიდუალურ მეწარმეებზე მოდის, 26,4% შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაა, 0,35% სააქციო საზოგადოება, ხოლო 0,05% უცხოური კომპანიების წარმომადგენლობებია.

ადგილობრივ ეკონომიკაში გენდერული ბალანსი შედარებით სუსტადაა გამოხატული. მეწარმე ქალთა ხვედრითი წილი  34% შეადგენს.

ტურიზმი ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი ინდუსტრიაა ქალაქში და ხასითდება დადებითი ეკონომიკური ეფექტურობით. ამ სექტორში ნელ-ნელა იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა, შესამჩნევი ხდება ინვესტიციების ზრდის ტენდეციები.

ქუთაისში ფუნქციონირებს დასავლეთ საქართველოში სიდიდით გამორჩეული იმერეთის მიმართულების  მართვის ორგანიზაცია (DMO), რომელიც თავისი საქმიანობით პოპულარიზაციას

უწევს ტურიზმის პოტენციალს, ამზადებს და ავრცელებს საიმიჯო კლიპებს, სისტემატიურად აწყობს ინფო ტურებს და მონაწილეობს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობებზე, რითაც ხელი ეწყობა როგორც ქუთაისის, ასევე იმერეთის რეგიონის ტურისტული ინდუსტრიის პოპულარიზაციას და მოქნილ, კონკურენტუნარიან რეგიონად წარმოჩენას.

ქალაქში მომატებული ტურისტების რაოდენობა ბიძგს აძლევს სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარებას.  კვლავ მცირეა საერთაშორისო ბრენდირებული სასტუმროების  რაოდენობა, თუმცა იზრდება საოჯახო ტიპის სასტუმრო-სახლები და  ჰოსტელები. დღეის მდგომარეობით ქალაქში ფუნქციონირებს 250-მდე სხვადასხვა ზომის სასტუმრო, 3000 საწოლით, რაც სეზონური დატვირთვის პერიოდში სრულად ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

ქუთაისი დასავლეთ საქართველოს სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენს, სადაც მოქმედი აგრობაზრობები, სავაჭრო-სადისტრიბუციო ცენტრები უზრუნველყოფენ რეგიონის სავაჭრო აქტივობებს, მაგრამ არასაკმარისად განვითარებული სამაცივრე და  სასაწყობე მეურნეობები  სრულად ვერ პასუხობენ ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს.

მცირე და საშუალო ბიზნესის  განვითარება ნელი ტემპით მიმდინარეობს. მიუხედავად არსებული გამარტივებული სარეგისტრაციო პროცედურების და მზარდი ახლად რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტებისა, მცირეა მათი სიცოცხლისუნარიანობა. წარმოებაში არსებული დაბალი კონკურენტუნარიანობა, არსებული ამორტიზებული ტექნიკა, არასაკმარისი მიწა და ინფრასტრუქტურა, დაფინანსების მიღებისათვის დაწესებული  საბანკო პირობები და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, არაკვალიფიციური კადრები, საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე პარტნიორების ნაკლებობა ბიზნესის ძირითადი ბარიერებია.

ქუთაისი ცდილობს, გაუმკლავდეს სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, სახელმწიფო პროგრამები და ადგილობრივი ბიუჯეტი საკმარისი არ არის ქალაქის ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარებისთვის. აშკარად შესამჩნევი ხდება კერძო ინვესტიციების, ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების ნაკლებობა. არასაკმარისად არის განვითარებული კერძო და საჯარო სექტორში რესსურს დამზოგი ტექნოლოგიები და ენერგოეფექტური სისტემები.

ქუთაისი საქართველოს ურბანული ეკონომიკის ქალაქების დიდ ოთხეულში შედის, სადაც თანმიმდევრულად იზრდება ადგილობრივი ეკონომიკა, შესაძლებელია ზრდის პროცესი კიდევ მეტად პროდუქტიული გახდეს საერთაშორისო ფირმებისა და დონორ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის განვითარებით, რომლებსაც შეუძლია ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევა ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისათვის. საინვესტიციო მიმზიდველ დარგებად მიიჩნევა უძრავი ქონება, ტრანსპორტი, მშენებლობა, მცირე საწარმოები, სასტუმრო ინდუსტრია.

კვლავ შეუმუშავებელია მიწათსარგებლობისა და განაშენიანების გეგმა, რაც უძრავი ქონების                                და სამშენებლო სექტორში ინვესტირებას აფერხებს. თუმცა  ბიზნეს სექტორისათვის კვლავინდებურად ინტერესის სფეროს წარმოადგენს თავისუფალი მუნიციპალური უძრავი ქონება.

საშუალოვადიან პერესპექტივაში ინვესტირების ზრდა დამოკიდებული იქნება სისტემურ ხელისშემშლელ ფაქტორებთან გამკლავებაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობა პრიორიტეტად მიიჩნევს იმ სისტემური ბარიერების მოხსნას, რომელიც მის კომპეტენციაშია და დაძლევადია ქალაქის რესურსებით: ა) სივრცითი განვითარების და მიწათსარგებლობის გეგმის დასრულება, აქტივების (მიწა და შენობა-ნაგებობები) აღწერა, სისტემატიზაცია და ელექტრონული სერვისების დანერგვა დაინტერესებულ პირთათვის დისტანციურად ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; ბ) ქალაქის ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს საჭირო ცოდნისა და გამოცდილების არსებობას, ახალი ტურისტული ატრაქციებისა და პროდუქტების შექმნას მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან, ცენტრალურ უწყებებთან და ბიზნესთან მჭიდრო და ეფექტური თანამშრომლობით.

მუნიციპალიტეტის ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ანალიზი

# მუნიციპალიტეტის ხედვა და მისია

## ქუთაისის განვითარების საშუალო ვადიანი ხედვა

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალო ვადიანი პრიორიტეტების წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში განვითარების ხედვა წარმოადგენს იმ სამომავლო მისწრაფებებსა და მდგომარეობას, რომლის დადგომაც ივარაუდება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და სტრატეგიის, ასევე, სხვა დარგობრივი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების, მუნიციპალური თუ სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების, სახელმწიფო პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელების შედეგად. ცხადია, მხოლოდ წინამდებარე პრიორიტეტების დოკუმენტის განხორციელება არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ხედვაში დაფიქსირებულ სასურველ ვითარებას. თუმცა, ამ დოკუმენტში დასახული საშუალოვადიანი პრიორიტეტების შესრულება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს იმ სასურველი მდგომარეობის დადგომას, რასაც ქალაქის განვითარების ხედვა ითვალისწინებს. ხედვის, როგორც ყოვლისმომცველი, საბოლოო მიზნის მისაღწევად აუცილებელია ქალაქის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პროცესებში სამოქალაქო და კერძო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და დონორების ფართო ჩართულობა, რომელთა ინიციატივები, პროექტები და პროგრამები თავის დადებით წვლილს შეიტანს მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში.

ხედვა: ქუთაისი - დასავლეთ საქართველოს ლიდერი ქალაქია, სადაც არსებული რესურსების ეფექტიანი და მდგრადი გამოყენებით უზრუნველყოფილია ყველასათვის თანაბარი განვითარების შესაძლებლობები. ის ადმინისტრაციულ, საკონსულტაციო და საყოფაცხოვრებო მომსახურებას უწევს დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას და ბიზნეს სტრუქტურებს; მიმზიდველია საცხოვრებლად, სამუშაოდ, ბიზნესის კეთებისათვის, განათლების მისაღებად, ტურიზმისა და დასვენებისათვის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ასევე ქალაქის სტუმართათვის.

## ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი მისია

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი მისია აკონკრეტებს თვითმმართველი ერთეულის სამოქმედო პრიორიტეტებს მომდევნო რამდენიმე წლისათვის. მასში წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი შედეგების ერთობლიობა, რომელთა მიღწევაზეც თვითმმართველი ორგანო პასუხისმგებლობას იღებს.

მისია: ქუთაისი არის ეკონომიკურად ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქალაქი საქართველოში, რომელიც დაკავშირებული მხარეების ფართო ჩართულობით უზრუნველყოფს:

- მაღალი ხარისხის განათლების სერვისის მიწოდებას;

- მაღალი ხარისხის ადმინისტრაციული, საკონსულტაციო და საყოფაცხოვრებო სერვისის მიწოდებას;

- საინვესტიციო და სამეწარმეო გარემოს გაუმჯობესებას;

- საქალაქო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას;

- ქალაქის ცნობადობის გაზრდას;

- ტურისტული ატრაქციების გაუმჯობესებას და მათი მიმზიდველობის ზრდას;

- გამართული სპორტული და კულტურული ინფრასტრუქტურის შექმნას;

- ეკოლოგიური და გამწვანების სტანდარტების დაცვას.

წინამდებარე მისიის განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტი მჭიდრო თანამშრომლობას წარმართავს სახელმწიფო ხელისუფლების ოგრანოებთან, სამხარეო ადმინისტრაციასთან და რეგიონის სხვა თვითმმართველ ერთეულებთან, დონორებთან, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებთან, მედიასთან, ბიზნესსექტორსა და დაინტერესებულ მხარეთა სხვადასხვა სპექტრთან, რათა შეიმუშავოს და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას შესთავაზოს მათ საჭიროებებზე მორგებული მომსახურებები.

# თავი II  ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1   შემოსავლებისა და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებლები

ათას ლარში

| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროგრნოზო | 2022 წლის პროგრნოზო | 2023 წლის პროგრნოზო | 2024 წლის პროგრნოზო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| შემოსავლები | 65,125.6 | 65,660.6 | 61,589.6 | 65,090.1 | 69,435.3 | 74,011.9 |
| გადასახადები | 44,589.0 | 39,341.3 | 43,415.2 | 46,971.0 | 50,699.2 | 54,635.6 |
| გრანტები | 11,255.9 | 19,583.6 | 9,344.4 | 9,789.1 | 10,256.1 | 10,746.4 |
| სხვა შემოსავლები | 9,280.7 | 6,735.7 | 8,830.0 | 8,330.0 | 8,480.0 | 8,630.0 |
| ხარჯები | 51,998.6 | 50,575.9 | 51,251.0 | 51,557.0 | 54,008.8 | 55,530.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 24,362.1 | 24,533.6 | 25,156.0 | 25,176.0 | 25,200.0 | 25,250.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 15,908.7 | 15,840.5 | 15,900.0 | 16,100.0 | 17,786.8 | 18,300.0 |
| პროცენტი | 407.0 | 375.2 | 400.0 | 376.0 | 372.0 | 370.0 |
| სუბსიდიები | 2,483.7 | 2,741.5 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,800.0 | 3,000.0 |
| გრანტები | 237.8 | 93.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 110.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,802.9 | 3,993.4 | 4,000.0 | 4,100.0 | 4,250.0 | 4,500.0 |
| სხვა ხარჯები | 4,796.4 | 2,998.7 | 3,000.0 | 3,010.0 | 3,500.0 | 4,000.0 |
| საოპერაციო სალდო | 13,127.0 | 15,084.7 | 10,338.6 | 13,533.1 | 15,426.5 | 18,481.9 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 14,485.5 | 20,585.4 | 16,569.2 | 18,335.4 | 18,768.5 | 20,410.8 |
| ზრდა | 17,860.7 | 24,085.4 | 20,569.2 | 22,335.4 | 22,768.5 | 24,410.8 |
| კლება | 3,375.2 | 3,500.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| მთლიანი სალდო | -1,358.5 | -5,500.7 | -6,230.6 | -4,802.3 | -3,342.0 | -1,928.9 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,752.9 | -5,980.5 | -6,730.6 | -5,326.3 | -3,870.0 | -2,458.9 |
| ზრდა | 6,300.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |  |  |  |  |  |  |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 6,300.6 |  |  |  |  |  |
| კლება | 8,053.5 | 5,980.5 | 6,730.6 | 5,326.3 | 3,870.0 | 2,458.9 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 8,053.5 | 5,980.5 | 6,730.6 | 5,326.3 | 3,870.0 | 2,458.9 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -394.4 | -479.8 | -500.0 | -524.0 | -528.0 | -530.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო |  |  |  |  |  |  |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| კლება | 394.4 | 479.8 | 500.0 | 524.0 | 528.0 | 530.0 |
| საშინაო | 394.4 | 479.8 | 500.0 | 524.0 | 528.0 | 530.0 |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2.2  გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

2019 წლის ბიუჯეტის ანალიზი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2018 წლის 26 დეკემბერს, ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს N74 დადგენილებით, 54993,2 ათასი ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 11 ცვლილება და წლის ბოლოს 74375,7 ათასი ლარი შეადგინა.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსულობების გეგმის (74375,7 ათასი ლარი)   ფაქტობრივმა შესრულებამ 76468,1 ათასი ლარი შეადგინა.

ბიუჯეტის გადასახდელების ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 70253,7 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 74375,7 ათასი ლარით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2018 წლის ფაქტი | 2019 წლის გეგმა | 2020 წლისგეგმა | 2021 წლისგეგმა | 2022 წლისგეგმა | 2023 წლისგეგმა | 2024 წლისგეგმა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| შემოსულობები | 66,483.9 | 76,554.3 | 76,634.2 | 72,320.2 | 74,416.4 | 77,305.3 | 80,470.8 |
| შემოსავლები | 58,912.2 | 65,125.6 | 66,153.7 | 61,589.6 | 65,090.1 | 69,435.3 | 74,011.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3,387.4 | 3,375.2 | 4,500.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 4,184.3 | 8,053.5 | 5,980.5 | 6,730.6 | 5,326.3 | 3,870.0 | 2,458.9 |
| ვალდებულებების ზრდა |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 58,517.5 | 70,253.7 | 76,634.2 | 72,320.2 | 74,416.4 | 77,305.3 | 80,470.8 |
| ხარჯები | 46,421.4 | 51,998.6 | 51,311.3 | 51,251.0 | 51,557.0 | 54,008.8 | 55,530.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,789.2 | 17,860.7 | 24,843.1 | 20,569.2 | 22,335.4 | 22,768.5 | 24,410.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 306.9 | 394.4 | 479.8 | 500.0 | 524.0 | 528.0 | 530.0 |
| ნაშთის ცვლილება | 7,966.4 | 6,300.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

შემოსავლები

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებმა (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) 65125,6 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმა განსაზღვრული იყო 62232,7 ათასი ლარით.

გადასახადების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 40735,3 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა  44589,0 ათასი ლარით.

| კლას. კოდი | დასახელება | 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის ფაქტობრივი შესრულება | 2021 წლის პროგრნოზო | 2022 წლის პროგრნოზო | 2023 წლის პროგრნოზო | 2024 წლის პროგრნოზო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | გადასახადები | 40,735.3 | 44,589.0 | 43,415.2 | 46,971.0 | 50,699.2 | 54,635.6 |
| 113 | გადასახადები ქონებაზე | 7,800.0 | 9,948.6 | 10,200.0 | 10,700.0 | 11,200.0 | 11,700.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 6,370.0 | 8,174.6 | 8,500.0 | 9,000.0 | 9,500.0 | 10,000.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 50.0 | 2.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 280.0 | 485.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 0.0 | 5.0 |  |  |  |  |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,100.0 | 1,281.5 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 114 | გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 32,935.3 | 34,640.4 | 33,215.2 | 36,271.0 | 39,499.2 | 42,935.6 |
| 11411 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 32,935.3 | 34,640.4 | 33,215.2 | 36,271.0 | 39,499.2 | 42,935.6 |

გადასახადების პროგნოზირებულ მაჩვენებლებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს განუსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც, ასევე ახორციელებს გადასახადების ადმინისტრირებას ბიუჯეტში.

გრანტების გეგმა განსაზღვრული იყო 11397,2 ათასი ლარით, ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 11255,9 ათასი ლარი.

| კლას. კოდი | დასახელება | 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის ფაქტობრივი შესრულება | 2021 წლის პროგრნოზო | 2022 წლის პროგრნოზო | 2023 წლის პროგრნოზო | 2024 წლის პროგრნოზო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | გრანტები | 11,255.9 | 19,583.6 | 9,344.4 | 9,789.1 | 10,256.1 | 10,746.4 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 27.2 | 1,027.3 |  |  |  |  |
| 132 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 133 | სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 11,228.7 | 18,556.3 | 9,344.4 | 9,789.1 | 10,256.1 | 10,746.4 |
| 133111 | მიმდინარე | 340.1 | 5,850.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| 1331111 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1331112 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 340.1 | 250.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| 1331113 | სპეციალური ტრანსფერი |  | 5,600.0 |  |  |  |  |
| 1332 | კაპიტალური | 10,888.6 | 12,706.3 | 8,894.4 | 9,339.1 | 9,806.1 | 10,296.4 |

სხვა შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლები შეადგენს 9280,7 ათას ლარს. გეგმა განისაზღვრა 10100,2 ათასი ლარით.

| კლას. კოდი | დასახელება | 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის ფაქტობრივი შესრულება | 2021 წლის პროგრნოზო | 2022 წლის პროგრნოზო | 2023 წლის პროგრნოზო | 2024 წლის პროგრნოზო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 10,100.2 | 9,280.7 | 8,830.0 | 8,330.0 | 8,480.0 | 8,630.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 305.0 | 271.8 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 50.0 | 30.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1415 | რენტა | 255.0 | 241.1 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 150.0 | 129.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 105.0 | 111.5 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 4,806.0 | 4,663.4 | 4,935.0 | 5,085.0 | 5,235.0 | 5,385.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4,246.0 | 4,121.2 | 4,375.0 | 4,525.0 | 4,675.0 | 4,825.0 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 2,000.0 | 1,801.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 | 1,720.0 |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 2,024.0 | 2,069.4 | 2,200.0 | 2,300.0 | 2,400.0 | 2,500.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 215.0 | 245.4 | 450.0 | 500.0 | 550.0 | 600.0 |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 560.0 | 542.2 | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 560.0 |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 3,180.0 | 2,980.1 | 2,710.0 | 2,710.0 | 2,710.0 | 2,710.0 |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 2,900.0 | 2,820.8 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 220.0 | 125.3 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 60.0 | 34.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1,809.2 | 1,365.4 | 900.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| 14511 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 276.8 | 213.1 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 14517 | წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები | 10.0 | 11.7 |  |  |  |  |
| 1454 | შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან | 400.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 1458 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | 777.4 | 808.6 | 650.0 |  |  |  |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 345.0 | 332.0 |  |  |  |  |

არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილი 4250,0 ათასი ლარიდან, მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 3387,4 ათასი ლარი.

| კლას. კოდი | დასახელება | 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის ფაქტობრივი შესრულება | 2021 წლის პროგრნოზო | 2022 წლის პროგრნოზო | 2023 წლის პროგრნოზო | 2024 წლის პროგრნოზო |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან | 4250,0 | 3,387.4 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |
| 311 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 2000,0 | 1,691.8 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| 312 | შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან | 250,0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 314 | შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან | 2000,0 | 1,695.6 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |

2019 წლის ბოლოს ფინანურმა აქტივმა შეადგინა 6300,6 ათასი ლარი, აქედან 4813,1 ათასი ლარი თავისუფალი ნაშთია ხოლო, დარჩენილი 1487,5 ათასი ლარი მიზნობრივ ნაშთს წარმოადგენს.

აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2019 წლის ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 394.4 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან: ქალაქ ქუთაისის მერიასა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, 2019 წლის ბიუჯეტიდან,  ქალაქ ქუთაისში 2016-2018 წლებში განხორციელებული პროექტებისათვის აღებული 7367,8 ათასი ლარის ვალდებულებიდან დაფარულ იქნა ვალდებულების სახით 394,4  ათასი ლარი, ხოლო  პროცენტის სახით -  407,0 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2019 წლის ბოლოს შეადგენს 5041,1 ათას ლარს.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

| კლას. კოდი | დასახელება | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტობრივი შესრულება |
| --- | --- | --- | --- |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 9,160.8 | 8,946.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 7,253.0 | 7,134.4 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 444.8 | 368.8 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1,463.0 | 1,442.9 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 15,110.4 | 13,916.7 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 14,274.6 | 13,125.6 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 835.8 | 791.1 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 7,153.4 | 6,300.9 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 5,120.8 | 5,100.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 2,032.6 | 1,200.9 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 9,710.6 | 8,505.1 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,874.5 | 1,696.6 |
| 7064 | გარეგანათება | 3,235.1 | 3,224.2 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 4,601.0 | 3,584.3 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1,380.0 | 1,304.3 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 210.0 | 196.1 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 1,170.0 | 1,108.2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 14,738.1 | 14,577.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7,463.2 | 7,339.8 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 7,005.0 | 6,986.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 101.9 | 91.4 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 168.0 | 159.8 |
| 709 | განათლება | 13,522.4 | 13,201.2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 11,041.0 | 11,039.2 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 2,481.4 | 2,162.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 3,205.5 | 3,033.4 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 3,205.5 | 3,033.4 |
|  | სულ: | 73,981.2 | 69,784.7 |

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | დაზუსტებული გეგმა | ფაქტი | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 74,375.7 | 70,253.7 | 94.5 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 9,657.2 | 9,506.5 | 98.4 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 23,985.2 | 21,630.7 | 90.2 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 7,153.4 | 6,300.9 | 88.1 |
| 04 00 | განათლება | 13,522.4 | 13,201.2 | 97.6 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 14,636.2 | 14,485.6 | 99.0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4,585.5 | 4,337.7 | 94.6 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 835.8 | 791.1 | 94.7 |

2020 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლები

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2019 წლის 25 დეკემბრის საკრებულოს N133 დადგენილებით. 6 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 3 ცვლილება და საბოლოოდ დაზუსტდა 78632.2 ათასი ლარით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 6 თვის ფაქტობრივმა შემოსულობამ (ნაშთის/ფინანსური აქტივის გამოკლებით) 30087,7 ათასი ლარი შეადგინა,

ბიუჯეტის შესრულების ძირითადი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ბალანსის სახით:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  2020 წლის ბიუჯეტის 6 თვის  ბალანსი

| დასახელება | 2020 წელი |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | დაზუსტებული გეგმა | 6 თვის გეგმა | საკასო შესრულება |
| შემოსავლები | 67,293.4 | 30,171.7 | 28,261.6 |
| გადასახადები | 45,397.0 | 21,828.2 | 21,033.3 |
| გრანტები | 12,916.4 | 4,485.7 | 4,565.3 |
| სხვა შემოსავლები | 8,980.0 | 3,857.8 | 2,663.1 |
| ხარჯები | 52,611.1 | 24,190.0 | 23,850.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 25,159.8 | 12,000.0 | 11,997.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 16,952.5 | 7,000.0 | 6,839.5 |
| პროცენტი | 375.2 | 200.0 | 195.1 |
| სუბსიდიები | 2,734.8 | 1,500.0 | 1,435.6 |
| გრანტები | 77.0 | 90.0 | 88.3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4,066.3 | 1,800.0 | 1,777.6 |
| სხვა ხარჯები | 3,245.5 | 1,600.0 | 1,516.5 |
| საოპერაციო სალდო | 14,682.3 | 5,981.7 | 4,411.2 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 20,183.0 | 5,741.7 | 3,693.2 |
| ზრდა | 24,683.0 | 7,741.7 | 5,519.3 |
| კლება | 4,500.0 | 2,000.0 | 1,826.1 |
| მთლიანი სალდო | -5,500.7 | 240.0 | 718.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -5,980.5 | 0.0 | 483.3 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 483.3 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |  |  | 483.3 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |  |  |  |
| კლება | 5,980.5 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 5980.5 |  |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | -479.8 | -240.0 | -234.6 |
| ზრდა |  |  |  |
| კლება | 479.8 | 240.0 | 234.6 |
| საშინაო | 479.8 | 240.0 | 234.6 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ბიუჯეტის შემოსულობები

2020  წლის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 6 თვის ფაქტიური  შესრულება  შეადგენს 30571,0  ათას ლარს, მათ შორის: შემოსავლების კუთხით ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ 28261.6 ათასი ლარი შეადგინა;  არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 1826.1 ათასი ლარი; ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 483.3 ათას ლარს.

სახეების მიხედვით შემოსავლები შემდეგნაირად განაწილდა:

| დასახელება | 2020 წლის 6 თვის გეგმა | ფაქტობრივი შემოსავლები 6 თვეში | % |
| --- | --- | --- | --- |
| გადასახადები | 21828.2 | 21033.3 | 96.4 |
| გრანტები | 4485.7 | 4565.3 | 101.8 |
| სხვა შემოსავლები | 3857.8 | 2663.1 | 69 |
| სულ | 30171.7 | 28261.6 | 93.7 |

- გადასახადები

ქალაქ ქუთაისის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახადებიდან 6 თვეში შემოვიდა 21033.3 ათასი ლარი, აქედან დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 13926.4 ათას ლარს, ხოლო დანარჩენი 7106.9 ათასი ლარი ქონების გადასახადია.

| შემოს. კლას. კოდი | დასახელება | 2020 წელი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 თვის გეგმა | 6 თვის ფაქტი | % |
| 1.1 | გადასახადები | 21,828.2 | 21,033.3 | 96.4 |
| 1.1.3 | გადასახადები ქონებაზე | 7,050.0 | 7,106.9 | 100.8 |
| 1.1.3.1.1.1 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 7,000.0 | 7,044.5 | 100.6 |
| 1.1.3.1.1.2 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | -1.1 |  |
| 1.1.3.1.1.3 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 7.9 |  |
| 1.1.3.1.1.4 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 0.0 | 1.4 |  |
| 1.1.3.1.1.5 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 50.0 | 54.1 | 108.2 |
| 1.1.4 | გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე | 14,778.2 | 13,926.4 | 94.2 |
| 1.1.4.1.1 | დამატებული ღირებულების გადასახადი | 14,778.2 | 13,926.4 | 94.2 |
| 1.3 | გრანტები | 4,485.7 | 4,565.3 | 101.8 |
| 1.3.1 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 500.0 | 579.6 | 115.9 |
| 1.3.3 | სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,985.7 | 3,985.7 | 100.0 |
| 1.3.3.1.1.1 | მიმდინარე | 124.8 | 124.8 | 100.0 |
| 1.3.3.1.1.1.2 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 124.8 | 124.8 | 100.0 |
| 1.3.3.2 | კაპიტალური | 3,860.9 | 3,860.9 | 100.0 |

- გრანტები

2020 წლის 6 თვეში გრანტების სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 4565.3 ათასი ლარი, მათ შორის:

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 579,6 ათასი ლარი;

მიზნობრივი ტრანსფერი - 124.8 ათასი ლარი;

კაპიტალური ტრანსფერი - 3860.9 ათასი ლარი.

- სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების ფაქტობრივმა შესრულებამ 6 თვეში 2663,1  ათასი ლარი შეადგინა

| შემოს. კლას. კოდი | დასახელება | 2020 წელი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 თვის გეგმა | 6 თვის ფაქტი | % |
| 1.4 | სხვა შემოსავლები | 3,857.8 | 2,663.1 | 69.0 |
| 1.4.1 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 149.5 | 114.9 | 76.9 |
| 1.4.1.2 | დივიდენდები | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.4.1.5 | რენტა | 149.5 | 114.9 | 76.9 |
| 1.4.1.5.1 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 90.0 | 91.1 | 101.2 |
| 1.4.1.5.4 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 59.5 | 23.8 | 40.0 |
| 1.4.2 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 2,378.3 | 1,391.4 | 58.5 |
| 1.4.2.2 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 2,161.3 | 1,308.9 | 60.6 |
| 1.4.2.2.12 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 1.3 | 0.4 | 32.0 |
| 1.4.2.2.13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 860.0 | 78.0 | 9.1 |
| 1.4.2.2.14 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 900.0 | 766.0 | 85.1 |
| 1.4.2.2.15 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი | 0.0 | 1.1 |  |
| 1.4.2.2.3 | სანებართვო მოსაკრებლები | 400.0 | 465.3 | 116.3 |
| 1.4.2.2.9 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.4.2.2.99 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 | -1.8 |  |
| 1.4.2.3 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 217.0 | 82.5 | 38.0 |
| 1.4.3 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 1,080.0 | 912.3 | 84.5 |
| 1.4.3.1 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 1,000.0 | 848.7 | 84.9 |
| 1.4.3.4 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 75.0 | 60.1 | 80.1 |
| 1.4.3.9 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 5.0 | 3.5 | 70.4 |
| 1.4.4 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 250.0 | 244.5 | 97.8 |
| 1.4.4.4 | შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.4.4.1.2.7 | შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე | 130.0 | 126.6 | 97.4 |
| 1.4.4.1.2.99 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 120.0 | 117.9 | 98.2 |
| 1.4.4.1.2.99.4 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | 50.0 | 25.6 | 51.1 |
| 1.4.4.1.2.99.9 | წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები | 0.0 | 1.7 |  |
| 1.4.4.1.2.99.99 | სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 100.0 | 90.7 | 90.7 |

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის ბიუჯეტში მობილიზებულია 91,1 ათასი ლარი, გეგმა (90,0 ათასი ლარი) შესრულდა 101,2%-ით.

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, ფაქტობრივად მიღებულია 23,8 ათასი ლარი, გეგმა (59,5 ათასი ლარი) შესრულდა 40%-ით.

სანებართვო მოსაკრებლებიდან 6 თვეში ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 465,3 ათასი ლარი, გეგმა (400,0 ათასი ლარი) შესრულდა 116,3%-ით.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ფაქტობრივი შესრულება – 78,0 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 860.0 ათასი ლარით (9.1%).

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გეგმა  განისაზღვრა 900,0 ათასი ლარით, ფაქტობრივი შესრულება – 766,0 ათასი ლარი (85,1%).

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება ბიუჯეტში შემოსულია 82,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (217,0 ათასი ლარი) 38%-ია.

ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 912,3 ათასი ლარი, გეგმა (1080,0 ათასი ლარი) შესრულდა 84,5%-ით.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების შესრულებაა  - 244,5 ათასი ლარი, გეგმა შეადგენს 250,0 ათას ლარს (97,8%).

არაფინანსური აქტივების კლება

2020 წლის 6 თვის მანძილზე არაფინანსური აქტივების კლებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 1826,1  ათასი ლარი. აქედან,  მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალია 1062,5 ათასი ლარი, ხოლო 763,6 ათასი ლარი წარმოადგენს შემოსავალს ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან.

| დასახელება | II კვარტლის გეგმა | ფაქტიური შესრულება | % |
| --- | --- | --- | --- |
| არაფინანსური აქტივები | 2000,0 | 1826,1 | 91,3 |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | 1000,0 | 763,6 | 76,4 |
| შემოსულობა არაწარმოებული აქტივის (მიწის) გაყიდვიდან | 1000,0 | 1062,5 | 106,3 |

ფინანსური აქტივები

ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 483,3 ათას ლარს.

ბიუჯეტის გადასახდელები

2020 წლის 6 თვეში, ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 29604,4 ათასი ლარი. გეგმა (32171,7 ათასი ლარი) შესრულდა 92%-ით.

2020 წლის 6 თვის გადასახდელების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

| დასახელება | 2020 წელი |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დამტკიცებული გეგმა | 6 თვის გეგმა | 6 თვის საკასო ხარჯი | % |
| გადასახდელები | 77,773.9 | 32,171.7 | 29,604.4 | 92.0 |
| ხარჯები | 52,611.1 | 24,190.0 | 23,850.5 | 98.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 25,159.8 | 12,000.0 | 11,997.9 | 100.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 16,952.5 | 7,000.0 | 6,839.5 | 97.7 |
| პროცენტი | 375.2 | 200.0 | 195.1 | 97.6 |
| სუბსიდიები | 2,734.8 | 1,500.0 | 1,435.6 | 95.7 |
| გრანტები | 77.0 | 90.0 | 88.3 | 98.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4,066.3 | 1,800.0 | 1,777.6 | 98.8 |
| სხვა ხარჯები | 3,245.5 | 1,600.0 | 1,516.5 | 94.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,683.0 | 7,741.7 | 5,519.3 | 71.3 |
| ვალდებულებების კლება | 479.8 | 240.0 | 234.6 | 97.8 |

ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით 2020 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება:

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2020 წელი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 თვის გეგმა | ფაქტი | % |
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 32,171.7 | 29,604.4 | 92.0 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 4,323.8 | 4,249.7 | 98.3 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,171.0 | 3,117.4 | 98.3 |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 550.0 | 530.7 | 96.5 |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 2,500.0 | 2,467.6 | 98.7 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 106.0 | 106.0 | 100.0 |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 15.0 | 13.0 | 86.7 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 1,152.8 | 1,132.3 | 98.2 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 350.0 | 342.9 | 98.0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 47.8 | 47.8 | 100.0 |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 430.0 | 429.8 | 99.9 |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 40.0 | 37.0 | 92.6 |
| 01 02 06 | ნარჩენებისაგან თავისუფალილ მდინარეები - სუთა შავი ზღვისათვის | 115.0 | 110.1 | 95.7 |
| 01 02 08 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო | 170.0 | 164.7 | 96.9 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 8,291.2 | 6,430.6 | 77.6 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3,862.3 | 2,527.8 | 65.4 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 3,500.0 | 2,283.1 | 65.2 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 200.0 | 164.7 | 82.3 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 92.3 | 13.7 | 14.9 |
| 02 01 04 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 70.0 | 66.3 | 94.7 |
| 02 03 | გარე განათება | 1,585.0 | 1,574.1 | 99.3 |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია | 1,580.0 | 1,571.0 | 99.4 |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარეგანათების სფეროში | 5.0 | 3.1 | 61.8 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 1,003.1 | 609.9 | 60.8 |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 6.0 | 5.6 | 93.0 |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 65.0 | 62.4 | 96.1 |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 932.1 | 541.9 | 58.1 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 861.3 | 838.7 | 97.4 |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 94.4 | 93.8 | 99.4 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 36.9 | 34.4 | 93.1 |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 25.0 | 19.1 | 76.5 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 20.0 | 16.7 | 83.7 |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 480.0 | 471.7 | 98.3 |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა | 205.0 | 202.9 | 99.0 |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 475.0 | 382.3 | 80.5 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 100.0 | 15.3 | 15.3 |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 20.0 | 18.2 | 91.2 |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა, პატრონობა | 150.0 | 148.5 | 99.0 |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 15.0 | 13.8 | 92.0 |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზებბის ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 190.0 | 186.5 | 98.2 |
| 02 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 55.0 | 53.4 | 97.1 |
| 02 07 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | 55.0 | 53.4 | 97.1 |
| 02 09 | სტიქიიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 4.5 | 4.5 | 99.9 |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 345.0 | 341.3 | 98.9 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 100.0 | 98.7 | 98.7 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 3,700.0 | 3,678.4 | 99.4 |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2,400.0 | 2,394.3 | 99.8 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 1,100.0 | 1,092.1 | 99.3 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1,000.0 | 998.3 | 99.8 |
| 03 02 02 | ხე-მცენარეების გადაბელვა | 100.0 | 93.8 | 93.8 |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 200.0 | 192.0 | 96.0 |
| 04 00 | განათლება | 6,185.0 | 6,153.7 | 99.5 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 5,680.0 | 5,676.5 | 99.9 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 500.0 | 473.2 | 94.6 |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 5.0 | 4.0 | 79.8 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 7,330.3 | 6,826.5 | 93.1 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 3,697.8 | 3,312.3 | 89.6 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 1,650.0 | 1,620.3 | 98.2 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 480.0 | 478.6 | 99.7 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 110.0 | 107.1 | 97.3 |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 80.0 | 77.4 | 96.8 |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 135.0 | 132.3 | 98.0 |
| 05 01 08 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 650.0 | 632.6 | 97.3 |
| 05 01 09 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია | 592.8 | 264.0 | 44.5 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 3,580.0 | 3,490.6 | 97.5 |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 2,300.0 | 2,231.2 | 97.0 |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 400.0 | 399.6 | 99.9 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 430.0 | 427.8 | 99.5 |
| 05 02 05 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 450.0 | 432.0 | 96.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 52.5 | 23.7 | 45.1 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 2,026.4 | 1,960.7 | 96.8 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 558.0 | 539.2 | 96.6 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 100.0 | 92.4 | 92.4 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 115.0 | 112.4 | 97.7 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 320.0 | 311.7 | 97.4 |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 18.0 | 17.7 | 98.4 |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 5.0 | 5.0 | 100.0 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,468.4 | 1,421.5 | 96.8 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 20.0 | 19.9 | 99.7 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 480.0 | 461.3 | 96.1 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 3.0 | 3.0 | 100.0 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 110.0 | 108.5 | 98.6 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 60.0 | 59.2 | 98.6 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 75.0 | 74.4 | 99.2 |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 20.0 | 18.1 | 90.7 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 45.0 | 43.1 | 95.7 |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 310.0 | 303.8 | 98.0 |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 8.0 | 7.7 | 96.0 |
| 06 02 11 | ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 10.0 | 9.6 | 96.0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 15.0 | 11.9 | 79.3 |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 240.0 | 237.2 | 98.8 |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 6.0 | 5.5 | 91.6 |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 5.0 | 4.6 | 92.6 |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 1.4 | 1.4 | 100.0 |
| 06 02 19 | საქართველოს "sos" ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 15.0 | 14.0 | 93.1 |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 2.0 | 1.7 | 85.0 |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 25.0 | 22.6 | 90.4 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 15.0 | 11.2 | 74.6 |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 3.0 | 2.8 | 91.7 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 315.0 | 304.8 | 96.8 |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 5.0 | 0.5 | 10.0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 30.0 | 26.7 | 89.0 |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 280.0 | 277.6 | 99.1 |

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების 6 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 4249,7 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 4323,8 ათასი ლარი, დაფინანსება განხორციელდა 98,3%-ით.

სარეზერვო ფონდიდან,  6 თვეში დაიხარჯა 342,9 ათასი ლარი. მოქალაქეთა მატერიალური დახმარებისათვის დახარჯულია 274,5 ათასი ლარი. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით, სარეზერვო ფონდიდან გადაირიცხა 38,3 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში, გრიშაშვილის N37-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო მასალების შესასყიდად გადაირიცხა 25,4 ათასი ლარი. ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის გადაირიცხა 0,6 ათასი ლარი. დედის დღესთან დაკავშირებით 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ - საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტისას დაღუპული მეომრების დედებისათვის მატერიალური დახმარების სახით გადაირიცხა 0,6 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა N40გ-ში არსებული სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების ელ.ენერგიის დავალიანების თანადაფინანსებისათვის გადაირიცხა 3,5 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის 6 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 6430,6 ათას ლარს. გეგმა განისაზღვრა 8291,2 ათასი ლარით (77,6%).

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა 2527,8 ათასი ლარით, გეგმა 3862,3 ათასი ლარი შესრულდა 65,4%-ით. მიმდინარე  პერიოდში  გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში უკვე დასრულებულია 15 საგზაო ობიექტი, კერძოდ: კრილოვის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია  - 272,0 ათასი ლარი (გაფორმებულია საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტი);  სულხან-საბას გამზირის კერძო დასახლების  საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - 119,4 ათასი ლარი, ნიკოლაძის ქუჩის მეოთხე შესახვევის რეაბილიტაცია -16.5 ათასი ლარის ფარგლებში, ბაგრატის ქუჩის მეორე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია-34.9 ათასი ლარის ფარგლებში,   ნეკრასოვის ქუჩის  N26-სა და N31-ს  შორის გზის რეაბილიტაცია-31.1 ათასი ლარის ფარგლებში, კიბულას ქუჩის  მესამე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია -50.8 ათასი ლარის ფარგლებში,  წყალტუბოს ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია-44.8 ათასი ლარის ფარგლებში, წყალტუბოს ქუჩის მეორე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია-24.7 ათასი ლარის ფარგლებში,  (გაფორმებულია საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტი);  ფაქტიურად დასრულებულია და  საბოლოო მიღება-ჩაბარებები  ფორმდება შემდეგ ქუჩებზე: მახვილაძის ქუჩის რეაბილიტაცია -948,4 ათასი ლარის ფარგლებში,  გუგუნავას ქუჩის შიდა კვარატალური გზის რეაბილიტაცია -681,9 ათასი ლარის ფარგლებში,   ზ. გამსახურდიას ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია-248,5 ათასი ლარი, ბერი თევდორეს ქუჩის რეაბილიტაცია -534. 5 ათასი ლარი,  წმინდა საბას გზის რეაბილიტაცია -224,6 ათასი ლარი. ასევე დასრულებულია რუსთაველის გამზირის ტროტუარების განათების შეძენა - 52.3 ათასი  ლარის ღირებულებით და 2019 წლის პროექტის - ნიკიტინის ქუჩის რეაბილიტაცია  -97,9 ათასი ლარით აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში  ამჟამად მიმდინარეობს კაპიტალური სამშენებლო სამუშაოები  14 ობიექტზე, კერძოდ: ბესიკის ქუჩის რეაბილიტაცია-310,2 ათასი ლარი, ნინოშვილის ქუჩის მე-19 ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია-79,6 ათასი ლარი,  გრიშაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია -943,6 ათასი ლარი,  გ. ორბელიანი-კ. მესხის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-90,0 ათასი, მამია ასათიანის ქუჩის გზის რეაბილიტაციაზე -325,6 ათას ლარის ღირებულებით და ჯ, რუსაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაციაზე ღირებულებით  202,6 ათასი ლარი. მარჯანიშვილის ქუჩის  გზის რეაბილიტაცია,  ასლანიკაშვილის ქუჩისა და ასლანიკაშვილის პირველი შესახვევის დამაკავშირებელი  გზის რეაბილიტაცია-	30.0 ათასი ლარი, ჩანჩიბაძის ქუჩის მესამე ჩიხში გზის რეაბილიტაცია	- 76.0 ათასი ლარი,  დეპოს პირველ ჩიხში გზის რეაბილიტაცია- 15.0 ათასი ლარი, დეპოს მესამე ჩიხში გზის რეაბილიტაცია- 55.0 ათასი ლარი,  კლდიაშვილის პირველ ჩიხი გზის რეაბილიტაცია	-70.0 ათასი ლარი  26 მაისის ქუჩის პირველი ჩიხის გზის რეაბილიტაცია- 50.0 ათასი ლარი,  მარჯანიშვილის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია- 130,3 ათასი ლარი, კ. გამსახურდიას ქუჩის მეექვსე შესახვევის გზის რეაბილიტაცია-85,3 ათასი ლარი, გამოცხადებულია ელ. ტენდერი: ჩეხოვის ქუჩის პირველი შესახვევი -97320,63 ლარი, ჩეხოვის ქუჩის პირველი ჩიხი -19569,24 ლარი და ასათიანის ქუჩის პირველი ჩიხი-21560,98 ლარი, ნინoშვილის მე-6 ჩიხის გზის რეაბილიტაცია -57.8 ათასი ლარი. საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე შეკეთების ფარგლებში მიმდინარეობს  ასფალტის, ბეტონის საფარის, გრანიტის  და დეკორატიული ფილების საფარის შეკეთების სამუშაოები.

სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციის  პროგრამის თანახმად მიმდინარეობს ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია და პერიოდულად ხდება ბუნებრივი სასულეების ყელის გაწმენდა და რეაბილიტაცია. 6 თვეში დახარჯულია 13,7 ათასი ლარი.

გარე განათების პროგრამის  საკასო შესრულებამ 1574,1 ათასი ლარი შეადგინა.(99,3%). 2020 წლის 6 თვეში ა(ა)იპ„ქუთგანათების სერვისი“-მა განახორციელა შემდეგი სახის სამუშაოები : შეიცვალა 478ც (150ვტ) ნატრიუმიანი ნათურა, 505 დროსელი(150ვტ), 163ც იმპულსური გამშვები, 71ც კონტაქტორი ,94ც ავტომატური ამომრთველი, 151ც ლედ ნათურა დიოდური(10ვტ), 2156 მეტრი ალუმინის მეტრი კაბელი 2x2.5 მმ.კვეთით. 6 ც. მრიცხველი (ფაზა/ნოლი), 86ც ფასადის მინათების პერიმეტრული სანათი, 12 ჰალოგენი (150ვტ)დამონტაჟდა 2132ც დიოდური კონსოლული 90ვტ სანათი. 78ც. ლედ ნათურა დიოდური (20ვტ), 33ც. ფასადის მინათების (თეთრი) (20ვტ). 22ც დიოდური ნათურა (40 ვტ.), 46ც. ფასადის მინათების (10ვტ.) სანათი. 12 ფასადის მინათების (20ვტ.) სანათი (ლურჯი). 280 მეტრი გოფრირებული მილი. 178ც ფასადის მინათების (50ვტ.) სანათი(მწვანე), 13 ფოტორელე, 20ც.ფასადის მინათების (50ვტ.) ლედ-სანათი., 5ც. ფასადის მინათების (50ვტ.) სანათი (ლურჯი). 22ც. დროის რელე. 10ც სფეროსებრი ლამპიონი. 200 მეტრი სპილენძის კაბელი 2x2.5 მმ.კვეთით. 4ც. ფასადის ლედ სანათი (150ვტ.) დამონტაჟდა 1 ახალი და შერემონტდა 6 შუქნიშანი. ქალაქის 8 უბანზე დაიგო 145 მეტრი სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერი, დაიხაზა 25800 მეტრი ღერზულა ხაზი , 184 საფეხმავლო გადასასვლელი, (ე.წ. „ზებრა“)საერთო სიგრძით 872 მეტრი . შეიღება 10250 მეტრი გაზონის კიდე. 22400 მეტრი ავტოსადგომის ხაზი. დაყენდა 21 ახალი განათების 6 მეტრიანი და 22 საგზაო ნიშნების 4 მეტრიანი ბოძი.

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია  დაფინანსდა 609,9 ათასი ლარით, გეგმა - 1003,1 ათასი ლარი შესრულდა  60,8%-ით.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების, ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში გამოცხადდა ტენდერები: 5 ავარიულ სახურავიანი სახლის რეაბილიტაციაზე. 25 ავარიულ სახურავიანი სახლის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე. ხარისხის დაცვის მიზნით, ანაზღაურდა საგარანტიო პერიოდით დაკავებული 2,5%. პროგრამის ფარგლებში 2020 წლის 6 თვეში დახარჯულმა  თანხამ შეადგინა 5,6 ათასი ლარი.

საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამით განსაზღვრული სამუშაოებიდან  მიმდინარეობს გაფრინდაშვილის ქუჩის N8-სთან საყრდენი კედელის მოწყობა- 118,9 ათასი ლარი, დასრულებულია  მწვანე ყვავილას N73-თან საყრდენი კედელის მშენებლობა -89,3 ათასი ლარი. გამოცხადებულია ელ.ტენდერი დეპოს ქუჩის N13-ში საყრდენი კედლის მოწყობაზე-42,8 ათასი ლარი. პროგრამის ხარჯი 6 თვეში შეადგენს 62,4 ათას ლარს.

ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა- რეკონსტრუქციის პროგრამის ხარჯი შეადგენს 541,9 ათას ლარს.  პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ავტოპარკის მშენებლობა  და N4 პოლიკლინიკის  რეაბილიტაცია.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების პროგრამის საკასო შესრულება შეადგენს 838,7 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 861,3 ათასი ლარით(97,4%).

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროგრამის ფარგლებში დარსულდა 19 ეზოს კეთილმოწყობა, ბიუჯეტიდან გადაირიცხა 93,8 ათასი ლარი.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 19.12.2019 წლის N414 ხელშეკრულების საფუძველზე რეაბილიტირებული ობიექტების: რუსთაველის ქუჩა N137, კ. გამსახურდიას N58, ნიკეას 1/5 მე-3 სადარბაზო, დ. აღმაშენებლის N127, ანაზღაურება თანხით 12975,02 ლარი. მომზადდა სატენდერო წინადადება 11 ობიექტის რეაბილიტაციაზე: აღმაშენებლის გამზ N14; ბუხაიძის ქ. N11; ჯავახიშვილის 1-შეს. N13; ხარებავას ქ. N9ბ (მე-2 სადარბაზო); კოლუმბია-მისურის N3; გრ. ხანძთელის N21; ბუკიას 7ა; ტ. ტაბიძის N39; ჯავახიშვილის N6; ავტომშენებლის N31ა; ბუკიას N84ა (მე-2 სადარბაზო). მიმდინარეობს სარაჯიშვილის N51-ის (კულტურული მემკვიდრეობა) პარაპეტის, წყალშემკრები ძაბრებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. პროგრამის საკასო ხარჯი შეადგენს 19,1 ათას ლარს.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რეაბილიტაცია შემდეგ ობიექტებზე: დავით აღმაშენებლის N50; ბუხაიძის ქ. N5; ირაკლი აბაშიძის N3 პირველი და მეორე სადარბაზოები; ხარებავას N9 მეორე და მესამე სადარბაზოები; თაბუკაშვილის N183 პირველი, მეორე და მესამე სადარბაზოები, ანაზღაურება თანხით16731,00 ლარი. მ/წლის 18.06.2020 წელს გამოცხადდა NAT200008696 ტენდერი 12 ობიექტის რეაბილიტაციაზე: ხუნდაძის N51ა; ზ. გამსახურდიას N38; სულხან-საბას N83 (მეორე სადარბაზო); ავტომშენებლის I შეს. N2; თაბუკაშვილის N117 (4 სადარბაზო); ჩეჩელაშვილის III შეს. N10; ზ. გამსახურდიას N30 (ორი სადარბაზო); დ. აღმაშენებლის N22 (მე-3 სად.); ზ. გამსახურდიას N36; კოლუმბია-მისურის N3; თამარ მეფის N8; სულხან-საბას N21 (პირველი სადარბაზო). სატენდერო წინადადებების მიღება მთავრდება 30.06.2020 წელს. პროგრამის ფარგლებში 6 თვეში გადარიცხულმა თანხამ შეადგინა 16,7 ათასი ლარი.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადდა  4  ტენდერი, რომლის ფარგლებშიც გაფორმდა  4 ხელშეკრულება: დასრულებულია და ანაზღაურებულია N24, N43 და N44 ხელშეკრულებების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები. ანაზღაურებული თანხა მიღება-ჩაბარების თანახმად შეადგენს: N24 ხელშეკრულება - 107929,85 ლარი, N43 ხელშეკრულება - 83337,43 ლარი და N44 ხელშეკრულება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულია N67 ხელშეკრულების ფარგლებში, მიმდინარეობს საბოლოო ანაზღაურების დოკუმენტაციის მომზადება,  განხორციელდა ფალიაშვილის 1-შეს. N1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს რეაბილიტაცია. 6 თვეში საკასო ხარჯი შეადგენს  471,7 ათას ლარს.

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის გადასახური მასალის შეძენა-გადაცემის პროგრამის ფარგლებში წელს გამოცხადდა 200000 ლარის ღირებულების NAT200001675 ტენდერი. გამარჯვებულმა კომპანიამ 192546,50 ლარად ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას მოაწოდა ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქსოვილზე - 13050 მ2; მოთუთიებული გოფრირებული ნაგლინი თუნუქი - 7000 მ2; მოთუთიებული ფურცლოვანი ნაგლინი თუნუქი - 1800 მ2. ანაზღაურებული თანხა შეადგენს 192546,50 ლარს (საკასო 192546,50 ლარი).  27.02.2020 წელს გამოცხადდა NAT200004837 ტენდერი. გამარჯვებულმა კომპანიამ შპს „ჯი-არ-სი“-მ 13.03.2020 წლის N126 ხელშეკრულების ფარგლებში 7299,48 ლარად ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას მოაწოდა მოთუთიებული გოფრირებული ნაგლინი თუნუქი - 200 კვ.მ, მოთუთიებული ფურცლოვანი ნაგლინი თუნუქი - 340 კვ.მ. აღნიშნული ტენდერის ფარგლებში, მერის სარეზერვო ფონდიდან, ხოლო 20.02.2020 წლის N202 ბრძანების საფუძველზე, გრიშაშვილის N37-ში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას გადაეცა 11480,22 ლარის ღირებულების 840 კვ.მ მოთუთიებული პროფილირებული ფენილი და 270 კვ.მ მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქი. მთლიანად ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული თანხა შეადგენს 18779,70 ლარს (საკასო 18779,70 ლარი). ასევე, N202 ბრძანების ფარგლებში გამოცხადდა 06.03.2020 წლის NAT200005386 ტენდერი, რომელშიც გამარჯვებულმა კომპანიამ (25.03.2020 წლის N145 ხელშეკრულება) გრიშაშვილის N37-ის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობას გადასცა  12,10 კბ,მ ნივნივა (0,07მ X 0,16მ) 6-მეტრიანი და 9,00 კბ.მ ლარტყა (0,03მ X 0,15მ) 6-მეტრიანი. ანაზღაურებული თანხა შეადგენს 13917,98 ლარს (საკასო 13917,98 ლარი). პროგრამის ფარგლებში გადასახური მასალით დაკმაყოფილდა 65 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა. საკასო ხარჯი შეადგენს 202,9 ათას ლარს.

ქალაქის კეთილმოწყობის პროგრამა დაფინანსდა 80,5%-ით, გეგმა შეადგენს 475,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 382,3 ათას ლარს.

ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში დასრულებულია მანათობელი ფიგურის (მე მიყვარს ქუთაისი) დამზადება და მონტაჟი. საკასო ხარჯი შეადგენს  - 15,3 ათას ლარს.

ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გ. ერისთავის ქუჩაზე N15-ში დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია; თაბუკაშვილის ქუჩაზე "ნოკა"-ს წინ მცენარეული კლუმბის მოწყობა, ი. ჭავჭავაძის გამზირის N22-ში მდებარე ცხრასართულიანი საერთო საცხოვრებელი სახლის შესასვლელის წინამდებარე სივრცის „ბაქნის" რეაბილიტაცია და ავტოქარხნის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მესხის ქუჩის დასაწყისთან ხიდ-ბოგირის მოწყობა

მიმდინარეობს ადმინისტრაციული ერთეულებიდან შემოსული მომართვების საფუძველზე სარეაბილიტაციო ობიექტების შერჩევა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვისა და შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით.  პროგრამის ხარჯი შეადგენს 18,2 ათას ლარს.

მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა - პატრონობის პროგრამის ფარგლებში დასრულებულია პაოლო იაშვილის  და ტიციან ტაბიძის ძეგლების მოწყობისა და  დროშის დგარის მოწყობის სამუშაოები. სუ დახარჯულია 148,5 ათასი ლარი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის საკასო შესრულებამ შეადგინა 53,4 ათასი ლარი (რაც გეგმის 55,0 ათასი ლარის 97,1%-ია).

სტიქიიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების პროგრამა დაფინანსდა 4,5 ათასი ლარით. გეგმა შეადგენს 4,5 ათას ლარს. დაფინანსება განხორციელდა 100%-ით.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა დაფინანსდა 341,3 ათასი ლარით. გეგმა შეადგენს 345,0 ათას ლარს. დაფინანსება განხორციელდა 98,9%-ით.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურებისათვის დაიხარჯა 98,7 ათასი ლარი. გეგმა (100,0 ათასი ლარი) შესრულდა 98,7%-ით.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის გეგმა 3700,0 ათასი ლარი შესრულდა 3678,4 ათასი ლარით (99,4%).

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა დაფინანსდა 99,8%-ით, 2394,3 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილ იქნა საყოფასხოვრებო ნარჩენები 22 150,61 ტონა. დაიგვა და დასუფთავდა - 430 972,36 ათ. მ2. მოირწყა/ჩაირეცხა ქალაქის 780 000 მ2 ტერიტორია, რისთვისაც გაიხარჯა 450 მ3  წყალი. „Covid 19“-ის პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში სპეციალური ხსნარით და ქალაქის გიდრატებიდან  აღებული წყლით დეზინფექცია ჩაუტარდა 400 000 მ2 გზის ფართობს. დაიპრესა ქალაქის ტერიტორიიდან აკრებილი 125 შეკვრა მუყაო და 14 შეკვრა პლასტმასის ბოთლი. მუყაოს რეალიზაციიდან ორგანიზაციამ მიმდინარე წელს მიიღო 8989,20 ლარის შემოსავალი. ასევე დამატებით მომსახურებებიდან შემოვიდა 236 007,80 ლარი. გაიწმინდა - 13309 მეტრი სანიაღვრე არხი. ამოიწმინდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა - 967 ჭას და ცხაურს. ბალახისაგან გაითიბა - 436055 მ2 ფართი. შესრულდა - 648 სხვა დამატებითი სამუშაო. დამონტაჟდა - 12 ცალი სანიაღვრე ჭა. გზის ნიშნულს გაუსწორდა 3 სანიაღვრის ჭის თავი.  ქვეწარმავლების საწინააღმდეგოდ დეზინფექცირდა 18550 გრძ/მ მიწის ფართობი. მღრღნელების საწინააღმდეგოდ დამუშავდა 18482 მ2 ტერიტორია. დეზინსექცია ჩაუტარდა 1400 მ2 მიწის ფართობს. სპეციალური რეაგენტებით  შეიწამლა და ლიკვიდირებულ იქნა 4 კრაზანის ბუდე.

მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობის, განვითარების პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 1092,1 ათასი ლარი. გეგმა 1100,0 ათასი ლარი შესრულდა 99,3%-ით. დასრულდა 2019 წლის პროექტები:  -ავანგარდის ტერიტორიულ უბანში სკვერის რეაბილიტაცია და ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია,  ასევე დასრულებულია რუსთაველის გამზირის N120 -ის მიმდებარე სკვერის მოწყობა, ზ. გამსახურდიას და ჟ. შარტავას ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია, კოსტავას ქუჩის დასაწყისში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, განხორციელდა ავტოქარხნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალი სკვერის მოწყობა. რუსთაველის მე-8 ჩიხთან არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, ი.ჭავჭავაძის N52 -ის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში  ამჟამად მიმდინარეობს კაპიტალური სამშენებლო სამუშაოები 3 ობიექტზე, კერძოდ: ხარაზოვის სკვერის დინამიური პროგრამირებადი შადრევნის მოწყობა, ნიკეას N44 ა-ს მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია, ნიკეას N72 -ის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია. დაფინანსდა ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა და განახლების მომსახურების შესყიდვა, რომლის ფარგლებშიც ყოველდღიურად ხდება სკვერების დაგვა-დასუფთავება, სეზონურად ხდება შესაბამისი ყვავილების დარგვა, ხე-მცენარეების შეწამვლა და ა.შ. ასევე, ამავე ხელშეკრულების ფარგლებში, მიმდინარე წელს, ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიაზე დაირგო სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები.

ხე-მცენარეების გადაბელვის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიხარჯა 93,8 ათასი ლარი, გადაიბელა და სხვლა/ფორმირება ჩაუტარდა  - 737 ძირ ხეს. მოიჭრა გამხმარი და სტიქიით დაზიანებული  - 65 ძირი ხე. დაიმორა 213,4 მ3 საშეშე მერქანი. მიღებული საშეშე მერქნით დაკმაყოფილდა - 54 ბენეფიციარი.

უპატრონო ცხოველების ოპერირება დაფინანსდა 96%-ით, 192,0 ათასი ლარით. გეგმა განისაზღვრა 200,0 ათასი ლარით. უმეთვალყურეო ცხოველების თავშესაფარში შემოიყვანილ იქნა 505 ძაღლი, 46 ლეკვი და 33 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. გაშვილდა 50 ძაღლი და 47 ლეკვი. ევთანაზია გაუკეთდა 33 ძაღლს. ბუნებრივად გარდაიცვალა 25 ძაღლი. აცრა ჩაუტარდა 437 ძაღლს, ბუნებრივ არეალში გაიშვა 429 ძაღლი. დამატებით კერძო მოსახლეობიდან შემოყვანილი შინაური ცხოველების მომსახურებიდან ორგანიზაციამ მიიღო 4897 ლარი.

განათლების სფეროდან სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები დაფინანსდა 5676,5 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენს 5680,0 ათას ლარს (99,9%), ბავშვთა კვებაში დაიხარჯა 1052,7 ათასი ლარი; პანდემიის პირობებში ბავშვებისთვის დარიგდა  ნობათები, ანაზღაურდა სოციალური დახმარების ხარჯები და სხვადასხვა ოფისის ხარჯები.

განათლების ღონისძიებების პროგრამის ხარჯი 6 თვეში შშეადგენს 4,0 ათას ლარს, რომელიც დაიხარჯა 18 მაისს მუზეუმების 20 ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოების მიზნით. ხოლო „ინტელექტუალური კონკურსი მოსწავლეთათვის“ მოწყობის ორგანიზებაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება. კონკურსი უნდა ჩატარდეს 2020 წლის ბოლომდე.

საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება დაფინანსდა 473,2 ათასი ლარით. მიმდინარეობს ქალაქ ქუთაისში, ხელოვნების სკოლის რეაბილიტაცია, N1 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია,  N2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია, N3 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია. ასევე მიმდინარეობს N3 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და N25 საჯარო სკოლის  სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გამოცხადებულია ელ. ტენდერი  მე-11 და მე-16 საჯარო სკოლების სველი წერტილების რეაბილიტაციაზე.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი დაფინანსდა  6826,5 ათასი ლარით. გეგმა (7330,3 ათასი ლარი) შესრულდა 93,1%-ით.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრული გეგმა 3697,8 ათასი ლარი შესრულდა 89,6%-ით, გაწეული ხარჯი შეადგენს 3312,3 ათას ლარს.

სპორტის ღონისძიებების  ხარჯი შეადგენს – 632,6 ათას ლარს. 1. „საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში“- აღნიშნული მუხლიდან ტენდერი შედგა 10 000 ლარზე, შეჩერებულია პანდემიის გამო. 2. საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა) (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი, ნარდი და შაში)- ტენდერი შედგა ერთი ღონისძიების „გოჩა ქვარიანის ტურნირი ნარდსა და შაშში“- 2 692 ლარზე ჩატარდა თანხა გადაირიცხა. 3. „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ - შედგა ტენდერი 20 000ლარზე, გადარიცხულია პირველი ეტაპის 4. „წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება“ შედგა ტენდერი თანხა გადარიცხულია, 5. „ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია“ 32 ადამიანს გადაერიცხა თანხა. 6. „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიიდან“ თვეში გაიცემა 3 000 ლარი, თანხა 6 თვეში 2 პირზეა  გადარიცხული. 7. საიუბილეო თარიღების მუხლიდან გადარიცხულია ოთხ პიროვნებაზე, 2 000 ლარი. 8. სპორტსმენების ჯილდოების მუხლიდან გაიცა 5 800 ლარი 3 სპორტსმენსა და ერთ გუნდზე. 9. მუხლიდან რაგბის ხელშეწყობა გადაერიცხა თანხები აიას, არესს და ბაგრატს 10. ოლიმპიურ კომიტეტს გადაერიცხა მემორანდუმის ფარგლებში 3000 ლარი 11. დაფინანსდა „ქუთაისელი სპორტსმენების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტურნირებზე გასამგზავრებლად ფინანსური დახმარება“ 12. „ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულ საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის/მოღვაწის/მუშაკის წოდების მქონე პირთა ყოველთვიური ფულადი ჯილდო“ აღნიშნული მუხლიდან თანხა გადაირიცხა 75 პირზე 13. მუხლიდან “გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები“ გადაირიცხა სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის თანხა.

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაფინანსება 1620,3 ათასი ლარის ოდენობით. აა(ი)პ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების  სპორტსმენთა 2020 წლის 6 თვის  შედეგებია: ევროპის ჩემპიონატზე და პირველობებზე- დიდებში  II ადგილის მფლობელი გახდა 1 სპორტსმენი. სოფლიო  თასის გათამაშებაში - დიდებში  II  ადგილის მფლობელი გახდა 1 სპორტსმენი  საერთაშორისო  ტურნირზე დიდებში II ადგილი მფლობელი გახდა 1 სპორტსმენი, კადეტებში- I ადგილის მფლობელი გახდა 6 სპორტსმენი, II ადგილის მფლობელი გახდა 7 სპორტსმენი. საქართველოს ჩემპიონატზე და პირველობებზე  დიდებში I ადგილის მფლობელი გახდა 4 სპორტსმენი, დიდებში III ადგილის მფლობელი გახდა 1 სპორტსმენი, ახლგაზრდებში I ადგილის მფლობელი გახდა 3 სპორტსმენი,  ახალგაზრდებში II ადგილის მფლობელი გახდა 7სპორტსმენი,  ახალგაზრდებში III ადგილის მფლობელი გახდა  7 სპორტსმენი. კადეტებში I ადგილის მფლობელი გახდა 3 სპორტსმენი, კადეტებში II ადგილის მფლობელი გახდა 4 სპორტსმენი, კადეტებში III ადგილის მფლობელი გახდა 6 სპორტსმენი.	საქართველოში ჩატარებული ღია სასკოლო ტურნირებში კადეტებში I ადგილის მფლობელი გახდა 10 სპორტსმენი,კადეტებში II ადგილის მფლობელი გახდა 12სპორტსმენი, კადეტებშიIII ადგილის მფლობელი გახდა 17  სპორტსმენი და ახალგაზრდებში II ადგილის მფლობელი გახდა 2 სპორტსმენი. იმერეთის ჩემპიონატზე კადეტებში I ადგილის მფლობელი გახდა 13 სპორტსმენი, II ადგილის მფლობელი გახდა 13 სპორსტემნი, III ადგილის მფლობელი გახდა 10 სპორტსმენი.

სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია  გაგზავნილია სატენდერო წინადადება 500 ძელსკამის შეძენა-მონტაჟზე. მიმდინარეობს 12 მარტივი ტიპის სპორტული ტრენაჟორის მოწყობა, სამუშაოები დასრულდება 14 ივლისს. განხორციელდა N428 ხელშეკრულების ფარგლებში  სულხან-საბას N69-ში მარტივი ტიპის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 3 საბავშვო ატრაქციონის: კ. გამსახურდიას N58-ის მიმდებარედ, ი. აბაშიძის N6-ის მიმდებარედ, ლეჟავას N5ა-ს და 5ბ-ს შორის შეძენა-მონტაჟის ღირებულების ანაზღაურება. აგრეთვე მომზადდა სატენდერო წინადადება 12 საბავშვო ატრაქციონის მოწყობაზე. საკასო ხარჯი შეადგენს 264,0 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში დასრულებულია 10  ობიექტზე სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, მიმდინარეობს: პუშკინის ქუჩა N7-ში - კრივის დარბაზის რეაბილიტაცია-136,8 ათასი ლარი,  ზ. გამსახურდიას პირველი შესახვევის N5-ში - ლევან კირკიტაძის სახელობის ფარიკაობის სპორტული სკოლის დარბაზის რეაბილიტაციისათვის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობა- 105,0  ათასი ლარი,  ხარებავას ქუჩის N5-ში თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაცია-87,0 ათასი ლარი, თამარ-მეფის ქუჩის N100-ში - მდებარე მძლეოსნობის სკოლის რეაბილიტაცია-318,0 ათასი ლარი.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრული გეგმა 3580.0 ათასი ლარი შესრულდა 97.5%-ით, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 3490.6 ათას ლარს.

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსების საკასო შესრულება – 432.0 ათასი ლარია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგიო ღონისძიებები: გამოიცა ჟურნალ მწვანეყვავილას, ჟურნალ ,,განთიადის’’ 6 ნომერი, გაზეთ ,,უქიმერიონის’’ 6 ნომერი.  გამოიცა რეზო ჭეიშვილის „გადანახული ჩანაწერები“-ს მესამე ტომი. ჩატარდა ,,დავითობის’’ დღესასწაული. გაიცა საჩუქრები ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძების კვირეულის ფარგლებში.  ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსდა ხელფასით 6 თვის მანძილზე 41 პირი.  ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია გაიცა 6 თვის მანძილზე 11 პირზე. 2021 წელს კულტურული მარშრუტების ფორუმის მოსამზადებელი ღონისძიებების ფარგლებში დამზადდა ვიდეორგოლი.  გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯებიდან გაიცა ფინანსური დახმარება 4 პირზე.

ა(ა)იპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების  მიერ დაიხარჯა 2231,2 ათასი ლარი. გაერთიანების  ფილიალის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები:

- ამერიკაში მცხოვრები ქართველი პიანისტის, მერაბ ებრალიძის სტუმრობა ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში და მასტერკლასები გაერთიანების ფილიალების მოსწავლეთათვის.

- დავითობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ფოტო-კინო მატეანეს მუზეუმის გამოფენა.

- დავით აღმაშენებლის ძეგლის გვირგვინით შემკობა  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის აღსაზრდელების მიერ და ლიტერატურული  პერფორმანსი

- ფოტო გამოფენა ,, როკვით განფენილი გენია“  და ცეკვის დედოფლის  ნინო რამიშვილისადმი მიძღვნილი ფილმის  ,,მსოფლიო ტაშს უკრავს“ ჩვენება

- დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა-  ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა.

- დავით მხეიძის სახ.ფოტო-კინო მატეანეს მუზეუმი- გამოფენა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით.

- ონლაინ ტურნირი ჭარდაკში- შამათი კორონავირუსს  მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე.

6 თვეში გაერთიანების მიერ ა(ა)იპ ქ. ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ფილიალის მიერ განხორციელებული პროექტები: 1) წიგნის კითხვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურული პერფორმანსი - აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი. 2. ონლაინპროექტი - კულტურა გვაერთიანებს - დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერია 44 წლისაა.

2020 წლის 6 თვეში გაერთიანების მიერ ა(ა)იპ ქ. ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების მოსწავლეთა შედეგები: 1.ახალგაზრდა მუსიკოსთა საერთაშორისო კონკურსი ,,აბრეშუმის გზა“ I -2; II-1;  III-1 2 .სერბეთში VII საერთაშორისო ფესტივალი- I-2  სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორია.

ბიბლიოთეკის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 33 ღონისძიება. საანგარიშო პერიოდში განსაზღვრული გეგმიდან (400,0 ათასი ლარი)  დაიხარჯა 399,6 ათასი ლარი.

ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ააიპ ქ. ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი- სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი. ანსამბლმა 6 თვის განმავლობაში 5 ღონისძიება ჩაატარა. საკასო ხარჯი შეადგენს 427,8 ათასი ლარს.

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობისათვის  6 თვეში  ბიუჯეტიდან დახარჯული 23,7 ათასი ლარით დაფინანსდა ღონისძიებები  2 მუხლის ფარგლებში: „ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა“, „ახალგაზრდა ლიდერთა ზამთრის სკოლა“.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფის ხარჯებმა 6 თვეში შეადგინა 1960.7 ათასი ლარი. გეგმა 2026.4 ათასი ლარი, შესრულდა 96.8%-ით.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხარჯები შეადგენს 100,0 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 92,4 ათასი ლარით, დაფინანსება განხორციელდა 92.4%-ით.

სამედიცინო დახმარების   პროგრამა ითვალისწინებს მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირების სამედიცინო მომსახურებას, დიაგნოსტიკის და შემდგომი მკურნალობის ხარჯის (თანადაფინანსების პრინციპით) ანაზღაურების თვალსაზრისით. დახმარებით ისარგებლა 2148 ბენეფიციარმა.  სულ დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 311.7 ათასი ლარი.

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტებით დახმარება გაეწიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 242 ბენეფიციარს; ჰემოდიალიზზე მყოფ 110 პაციენტს.  ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებს 14 ბენეფიციარს. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე 50 ბენეფიციარს.ნათესაურ და არანათესაურ მინდობით აღზრდაში მყოფ 1 შშმ ბავშვს. დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 112.4 ათასი ლარი.

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში, ანტიკონვულსანტებით დახმარება გაეწევათ ეპილეფსიით დაავადებულ პირებს. დახმარების მოცულობა სამ თვეში ერთხელ შეადგენს 150 ლარს. დახმარებით ისარგებლა 108  ბენეფიციარმა. პროგრამის ბიუჯეტიდან დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 17,7 ათასი ლარი.

ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომის პროგრამის ფარგლებში 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ 16 პირს, გაეწია მატერიალური დახმარება, თითოეულს თვეში 100 ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ბიუჯეტიდან დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 9.6 ათასი ლარი.

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით დაავადებული პირების დახმარებას, თვეში 100 ლარის ოდენობით.  პროგრამის ფარგლებში, დახმარებით ისარგებლა 9  ბენეფიციარმა, დახარჯულმა თანხამ შეადგინა  5,0 ათასი ლარი.

სარიტუალო დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დაფინანსდა 10 გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურების ხარჯი.  დახარჯულმა თანხა შეადგინა  3,0 ათასი ლარი.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარე პერიოდში დახმარებით ისარგებლა 568 ოჯახმა. მეოთხე და მომდევნო ბავშვის შეძენაზე დახმარებით ისარგებლა 18 ბენეფიციარმა. ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით ისარგებლა 175-მა მრავალშვილიანმა ოჯახმა. ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით ისარგებლა 568 მრავალშვილიანმა ოჯახმა. პროგრამის განხორციელებისათვის დახარჯულია 431,8 ათასი ლარი. „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში „მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშემწყობი, კონკურსის წესით შერჩეული პროექტეების დაფინანსება/თანადაფინანსების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, პროგრამის განხორციელებისთვის ჩარიცხულია 7,5 ათასი ლარი. „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მოხმარებული ელენერგიის თანადაფინანსებით მიმდინარე პერიოდში სარგებლობს 112 ოჯახი, რისთვისაც დაიხარჯა 9,4 ათასი ლარი. გასული წლის დავალიანება შეადგენს 12,6 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში, „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში,  დახარჯულმა თანხამ შეადგინა  461,0 ათასი ლარი.

„შინ მოვლის“ პროგრამა დაფინანსდა 11,9 ათასი ლარით. საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტას“-ს და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, ხორციელდება „შინ მოვლის“ პროგრამა. მომსახურება გაეწევათ, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე 56 ბენეფიციარს, რომლებიც მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო და ფსიქოსოციალურ მომსახურებას საცხოვრებელ ადგილზე.

უფასო მგზავრობის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასახვა კატეგორიის ბენეფიციარების საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა. დახმარებით სარგებლობს 779 ბენეფიციარი.   სულ  დახარჯულმა თანხამ შეადგინა  43,1 ათასი ლარი.

სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის ხარჯი. საანგარიშო პერიოდში, სოციალურ საცხოვრისში ცხოვრობს   89 ოჯახი. პროგრამის ბიუჯეტიდან დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 19,9 ათასი ლარი.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი, 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგის ღირებულების თანადაფინანსება, სულადობის მიხედვით და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისათვის საჭირო თანხების დაფინანსებას.  ბენეფიციართა იდენტიფიცირება ხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. პროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლა  2391 ოჯახმა. საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება ანაზღაურდა 59,2 ათასი ლარი.

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომის პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარს, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობაში და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა სახელმწიფოს მხრიდან მომსახურება.  დახმარება ბენეფიციარზე შეადგენს, თვეში 200 ლარს. მიმდინარე პერიოდში დახმარებით სარგებლობს 1 ბენეფიციარი. ბიოლოგიურ ოჯახში, თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვს, თვეში 200 ლარის ოდენობით. მიმდინარე პერიოდში აღნიშნული დამარებით სარგებლობს 15  ბიოლოგიური ოჯახი. ჰემოდიალიზზე მყოფ პირს, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. დახმარებით სარგებლობს  119 პირი. დახმარება შეადგენს თვეში 100 ლარს.  საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ბიუჯეტიდან 74,4 ათასი ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირების დახმარების პროგრამის ფარგლებში, გახორციელდა თვეში 40 ლარის ღირებულების, ჰიგიენური საფენების („პამპერსი“) და სველი სალფეთქების შეძენა.  დახმარებით ისარგებლა სახელმწიფო პროგრამებით - „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 531 ბავშვმა. დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 18,1 ათასი ლარი.

სოციალური ღონისძიებების  პროგრამა ითვალისწინებს გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას.  კერძოდ, 1 იანვარს დაბადებული 1 ახალშობილის მშობელს გაეწია დახმარება,  დაიხარჯა  5 000 ლარი. 15 თებერვალს, ავღანეთის ომის ვეტერანებს (44 ბენეფიციარი) გაეწიათ ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, თითოეულს 135 ლარის ოდენობით,  დაიხარჯა 5 940 ლარი. 100 და მეტი წლის 1 ბენეფიციარს იუბილესთან დაკავშირებით გაეწია მატერიალური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით  ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და ყვავილების შეძენის,  ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის, საქართველოს წითელი ჯვრის ქუთაისის ფილიალის, World Vision International’’ და 60+ კულტურულ ახალგაზრდული ცენტრის ხარჯები. 3 მარტის დედის დღესთან დაკავშირებით 6 დედას გაეწია მატერიალური დახმარება, თითოეულს 100 ლარი. ჯამში დაიხარჯა 600 ლარი. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვავდასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებისათვის გაიცა 2750 ცალი სასურსათო ნობათი, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 57240 ლარი. 26 აპრილი- ჩერნობილის ტრაგედიის შედეგად დაზარალებული პირების (64 ბენეფიციარი) მატერიალური დახმარება, თითოეულს 160 ლარი, ჯამში დაიხარჯა 10240 ლარი. 9 მაისს დიდი სამამულო ომის 14 ვეტერანის მატერიალური დახმარებისათვის დაიხარჯა 14000 ლ. საანგარიშო პერიოდში, ბიუჯეტიდან დახარჯულმა თანხან შეადგინა 108,5 ათასი ლარი.

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა  დახმარების პროგრამა ითვალისწინებს, აბსოლიტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვებისათვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაკეთებული ოპერაციის შემდგომ, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებას და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას.პროგრამის ფარგლებში კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით,   ბენეფიციარს გაეწია დახმარება. ანაზღაურდა კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება – თვეში  95 ლარის ოდენობით და პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – ექვს თვეში ერთხელ, 150 ლარის ოდენობით.  მიმდინარე ეტაპზე დახმარებით სარგებლობს 14 ბენეფიციარი. საანგარიშო პერიოდში, მომსახურების გამწევი კლინიკის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, ანაზღაურდა 7,7 ათასი ლარი.

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ/ მცხოვრებ 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0 – F84.9). პროგრამის ფარგლებში, ანაზღაურდება სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების (ორი ორგანიზაცია) მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე  138  ბავშვისათვის გაწეული მომსახურება. საანგარიშო პერიოდში, მომსახურების ანაზღაურებისათვის საჭირო თანხამ შეადგინა  237,2 ათასი ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 0-18 და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციისათვის, თანადაფინანსების პრინციპით  კომუნალური ხარჯების (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) ანაზღაურება. დაიხარჯა 5,5 ათასი ლარი.

მარტოხელა  მშობელთა დამარების პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელქტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინასება 30 ლარის ოდენობით. ელექტროენერგია -12 ლარი; ბუნებრივი აირი -15 ლარი; წყალი -3 ლარი. დახმარებით ისარგებლა  31 ოჯახმა. დაიხარჯა 4,6 ათასი ლარი.

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში) მყოფი პირის/ოჯახის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსურ დახმარებას. საანგარიშო პერიოდში, დახმარება გაეწია 3 ბენეფიციარს. დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 1,4 ათასი ლარი.

საქართველოს „SOS“ ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების  პროგრამის გეგმა (15,0 ათასი ლარი) გაფინანსდა 14,0 ათასი ლარით.

შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, ქალაქ ქუთაისში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების  ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესების და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშექყობას. პროგრამის ფარგლებში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, 10 თვის განმავლობაში, დაფინანსდა გადაადგილების პრობლემის მქონე, შშმ სტატუსის მქონე 3 სტუდენტის ტრანსპორტირების ხარჯი, თითოეულს თვეში 100 ლარის ოდენობით.  დაიხარჯა 1,7 ათასი ლარი.

გადაუდებელი რეაგირების პროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების  სერვისი მიეწოდებათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტიურად მცხოვრებ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთა წევრები საჭიროებენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას. პროგრამის ფარგლებში შესწავლილია 47 ოჯახის საჭიროება, გამოკვეთილი პრობლემების და სამუშაო ჯგუფის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.  პროგრამის ბიუჯეტიდან დახარჯულია  11,2 ათასი ლარი.

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში საქართველოს უსინათლოთა კავშირს შესრულებული სამუშაოსათვის მიმდინარე პერიოდში ჩაერიცხა 2,8 ათასი ლარი.

ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების დახმარების პროგრამით სარგებლობენ ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები. დახარჯულმა თანხამ შეადგინა 22,6 ათასი ლარი.

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა დაფინანსდა 96.8%-ით (გეგმა 315.0 ათასი ლარი; საკასო ხარჯი 304.8 ათასი ლარი).

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციამ“ 6 თვეში განახორციელა შემდეგი აქტივობები:

საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა, 2020 წლის იანვარ-თებერვლის თვეში ა(ა)იპ ,,იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“ წარმოდგენილი იყო 6 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე (აშშ, „New York Times Travel Show“; ავსტრია, „Ferien-Messe Viena“; ესპანეთი, „FITUR 2020“; პოლონეთი, „Tour Salon 2020“; ისრაელი, „IMTM 2020“; გერმანია, ,,WEINmesse berlin”;)

საშობაო ღონისძიება (6 იანვარი, 2020), რომელიც ორგანიზებული იყო ა(ა)იპ ,,იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის“ მიერ.

პოლიგრაფია,  ბროშურები ,,აღმოაჩინე ევროპის თერმული მემკვიდრეობის გზა“, რომელიც დაიბეჭდა  ,,ევროპის თერმული ქალაქების ასოციაციაში“ იმერეთის გაწევრიანების ფარგლებში.

ქალაქის რუკები, ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრისათვის.

ტრენინგები/სამუშაო შეხვედრები, ტრენინგი მოქმედი გიდებისათვის ,,გიდების პროფესიული უნარ-ჩვევები.“ საქმიანი შეხვედრები ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებთა. კოვიდ 19 -ის პანდემიის პერიოდში, ა(ა)იპ ,,იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციამ“  იმერეთის ტურიზმის სამსახურის თანამშრომლებისავის ჩაატარა ტრენინგ- ციკლი (3 ტრენინგი) ,,კოვიდ 19 --ის ზეგავლენა ტურიზმზე.“

Airbnb -ის მომსახურეობა ერთწლიანი მომსახურეობა, რომელიც გულისხმობს Airbnb -ის ვებ გვერდზე არსებული იმერეთის რეგიონის განთავსების ობიექტების სტატისტიკური მონაცემების მიღება.

ინფო-ტურები, პოლონეთის დელეგაციის მასპინძლობა; პრეს-ტური ცენტრალური მედიის წარმომადგენლებისთვის;

ფოტო-ვიდეო პროექტი, ქუთაისის ახალი ბრენდინგის ფარგლებში, სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებისათვის ფოტოებისა და ვიდეოების შექმნა.

ტრანსპორტირება, იმერეთის რეგიონში კარანტინში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ტრანსპორტირება საკარანტინე ზონიდან მათ საცხოვრებელ ადგილამდე. ცენტრალური ხელისუფლების დავალებით, აღნიშნული აქტივობა განხორციელდა არაგეგმიურად.

ა(ა)იპ ,,იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის“ 2020 წლის პირველ ექვს თვეში ბიუჯეტით  გათვალისწინებული გარკვეული აქტივობებიდან გაუქმდა ,, ყველის ფესტივალი“, ქვეყანაში კოვიდ 19  პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის გამო.

# თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

### ასიგნებების ზღვრული მოცულობები 2021-2024 წლებზე

„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის #385 ბრძანების შესაბამისად 2021-2024 წლებში ბიუჯეტის განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ძირითად პროგრამებზე ასიგნებების ზღვრული მოცულობები განისაზღვროს შემდეგი ოდენობებით:

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები | 72,320.2 | 74,416.4 | 77,305.3 | 80,470.8 |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 9,040.0 | 9,160.0 | 9,440.0 | 9,710.0 |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6,805.0 | 6,915.0 | 7,180.0 | 7,440.0 |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,250.0 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 5,250.0 | 5,300.0 | 5,500.0 | 5,700.0 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 250.0 | 255.0 | 265.0 | 270.0 |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2,235.0 | 2,245.0 | 2,260.0 | 2,270.0 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 01 02 05 | საგრანტე პროგრამა „კატასტროფების მართვა“ თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 06 | ნარჩენებისაგან თავისუფალი მდინარეები - სუფთა შავი ზღვისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 07 | საგრანტე პროგრამა „ერთობლივი ორგანიზაცია სამეწარმეო ახალგაზრდების სოფლის ქსელების გაერთიანებისათვის“ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 08 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო | 435.0 | 445.0 | 460.0 | 470.0 |
| 01 02 09 | საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 22,904.2 | 23,285.0 | 24,260.0 | 25,494.1 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 9,025.0 | 9,400.0 | 9,800.0 | 10,400.0 |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 8,146.0 | 8,521.0 | 8,921.0 | 9,521.0 |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 02 01 04 | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | 134.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 |
| 02 03 | გარე განათება | 9,169.2 | 8,770.0 | 8,875.0 | 9,039.1 |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია | 2,981.0 | 2,981.0 | 2,981.0 | 2,981.0 |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში | 285.0 | 285.0 | 250.0 | 250.0 |
| 02 04 | მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია | 4,528.2 | 4,664.0 | 4,804.0 | 4,948.1 |
| 02 04 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია | 335.0 | 350.0 | 350.0 | 370.0 |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 640.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| 02 05 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება | 1,750.0 | 1,795.0 | 1,855.0 | 1,910.0 |
| 02 05 01 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 400.0 | 415.0 | 430.0 | 450.0 |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 |
| 02 05 03 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა | 105.0 | 105.0 | 120.0 | 120.0 |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| 02 05 05 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 720.0 | 740.0 | 765.0 | 790.0 |
| 02 05 07 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა | 250.0 | 260.0 | 265.0 | 275.0 |
| 02 05 08 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 1,895.0 | 2,215.0 | 2,590.0 | 2,965.0 |
| 02 06 01 | ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია | 500.0 | 600.0 | 750.0 | 900.0 |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 210.0 |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| 02 06 05 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 500.0 | 700.0 | 900.0 | 1,100.0 |
| 02 06 06 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 650.0 | 660.0 | 680.0 | 700.0 |
| 02 07 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 07 01 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 07 02 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 08 | წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 09 | სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 10 | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა | 665.0 | 690.0 | 710.0 | 730.0 |
| 02 11 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება | 400.0 | 415.0 | 430.0 | 450.0 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 7,166.0 | 7,583.0 | 8,000.4 | 8,518.5 |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 5,100.0 | 5,200.0 | 5,300.0 | 5,400.0 |
| 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება | 1,704.5 | 2,010.6 | 2,316.9 | 2,723.4 |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1,500.0 | 1,800.0 | 2,100.0 | 2,500.0 |
| 03 02 02 | ხე-მცენარეების გადაბელვა | 204.5 | 210.6 | 216.9 | 223.4 |
| 03 02 03 | მოსწავლე - ახალგაზრდობის პარკი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 02 04 | ბოტანიკური ბაღი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 03 | კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 04 | უპატრონო ცხოველების ოპერირება | 361.5 | 372.4 | 383.5 | 395.1 |
| 04 00 | განათლება | 11,173.5 | 11,678.8 | 12,184.1 | 12,689.6 |
| 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | 11,000.0 | 11,500.0 | 12,000.0 | 12,500.0 |
| 04 02 | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 03 | განათლების ღონისძიებები | 173.5 | 178.8 | 184.1 | 189.6 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 16,009.0 | 16,567.0 | 17,151.0 | 17,670.0 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 8,657.0 | 8,942.0 | 9,236.0 | 9,527.0 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4,260.0 | 4,390.0 | 4,525.0 | 4,660.0 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 206.0 | 210.0 | 218.0 | 225.0 |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 290.0 | 300.0 | 306.0 | 315.0 |
| 05 01 06 | სპორტის სასახლის ფუნქციონირება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 07 | ტაეკვონდოს განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 09 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 1,246.0 | 1,282.0 | 1,322.0 | 1,357.0 |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 1,500.0 | 1,600.0 | 1,700.0 | 1,800.0 |
| 05 01 12 | მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 7,137.0 | 7,375.0 | 7,635.0 | 7,843.0 |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4,360.0 | 4,450.0 | 4,550.0 | 4,650.0 |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 880.0 | 900.0 | 930.0 | 960.0 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 897.0 | 925.0 | 955.0 | 983.0 |
| 05 02 05 | ააიპ სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის" ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 06 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 1,000.0 | 1,100.0 | 1,200.0 | 1,250.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 215.0 | 250.0 | 280.0 | 300.0 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4,673.2 | 4,763.3 | 4,865.0 | 4,957.5 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1,343.5 | 1,382.0 | 1,429.5 | 1,467.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 215.0 | 220.0 | 230.0 | 235.0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 205.0 | 210.0 | 220.0 | 225.0 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 835.0 | 860.0 | 885.0 | 910.0 |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 72.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,329.7 | 3,381.3 | 3,435.5 | 3,490.5 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 315.0 | 325.0 | 335.0 | 345.0 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 750.0 | 770.0 | 790.0 | 815.0 |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 32.7 | 36.3 | 38.0 | 40.0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 566.5 | 583.5 | 601.0 | 619.0 |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 06 02 24 | ინსულტის რეაბილიტაციის პროგრამა | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 1,354.3 | 1,379.2 | 1,404.8 | 1,431.1 |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 07 02 | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 103.0 | 106.0 | 109.0 | 112.0 |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 731.3 | 753.2 | 775.8 | 799.1 |

საფინანსო სამსახურმა პროგრამების განმახორციელებელ დარგობრივ სამსახურებს, ა(ა)იპ-ებს და შპს-ებს გაუგზავნოს საბიუჯეტო განაცხადის ფორმები.

პროგრამების განმახორციელებელმა შესაბამისმა დარგობრივმა სამსახურებმა, ა(ა)იპ-ებმა და შპს-ებმა საფინანსო სამსახურს საბიუჯეტო განაცხადის შევსებული ფორმები წარუდგინონ ამ ცხრილით დადგენილი ასიგნებების ზღვრული მოცულობების ფარგლებში. ამასთან, ზღვრული მოცულობის ზემოთ ასიგნებები შესაძლებელია წარმოდგენილი იქნას საბიუჯეტო განაცხადის ფორმით  განსაზღრული წესის შესაბამისად. კერძოდ, მოთხოვნილი გაზრდილი დაფინანსება დასაბუთებული უნდა იქნას პროგრამის ინდიკატორის გაზრდილი სამიზნე მაჩვენებლით.

- ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00) ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამული კოდი; დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა; 2019 წლის ფაქტი; 2020 წლის გეგმა; 2021 წლის პროგნოზი; 2022 წლის პროგნოზი; 2023 წლის პროგნოზი; 2024 წლის პროგნოზი. 02 00; ინფრასტრუქტურის განვითარება; 21,630.7; 20,387.5; 22,904.2; 23,285.0; 24,260.0; 25,494.1. 02 01; საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება; 13,125.6; 9,183.3; 9,025.0; 9,400.0; 9,800.0; 10,400.0. 02 01 01; გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება; 11,456.1; 7,869.4; 8,146.0; 8,521.0; 8,921.0; 9,521.0. 02 01 02; გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება; 704.9; 722.7; 700.0; 700.0; 700.0; 700.0. 02 01 03; სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა; 787.6; 457.2; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0. 02 01 04; საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება; 177.0; 134.0; 134.0; 134.0; 134.0; 134.0. 02 03; გარე განათება; 3,224.2; 3,266.0; 9,169.2; 8,770.0; 8,875.0; 9,039.1. 02 03 01; გარეგანათების ქსელის ექსპლოატაცია; 3,057.8; 2,981.0; 2,981.0; 2,981.0; 2,981.0; 2,981.0. 02 03 02; კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში; 166.4; 285.0; 285.0; 285.0; 250.0; 250.0. 02 04; მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია; 569.6; 4,041.3; 4,528.2; 4,664.0; 4,804.0; 4,948.1. 02 04 01; სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების რეაბილიტაცია; 387.1; 325.6; 335.0; 350.0; 350.0; 370.0. 02 04 02; ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა; 182.5; 345.3; 400.0; 400.0; 400.0; 400.0. 02 04 03; ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია; 0.0; 3,370.4; 640.0; 90.0; 90.0; 90.0. 02 05; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება; 1,696.6; 1,703.6; 1,750.0; 1,795.0; 1,855.0; 1,910.0. 02 05 01; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა; 725.9; 377.6; 400.0; 415.0; 430.0; 450.0. 02 05 02; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია; 70.4; 131.0; 135.0; 135.0; 135.0; 135.0. 02 05 03; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა; 86.9; 100.0; 105.0; 105.0; 120.0; 120.0. 02 05 04; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია; 41.0; 91.7; 95.0; 95.0; 95.0; 95.0. 02 05 05; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია; 29.0; 45.7; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0. 02 05 06; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია; 461.8; 700.3; 720.0; 740.0; 765.0; 790.0. 02 05 07; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა- გადაცემა; 200.9; 245.0; 250.0; 260.0; 265.0; 275.0. 02 05 08; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა; 80.7; 12.3; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 02 06; ქალაქის კეთილმოწყობა; 1,007.4; 1,049.1; 1,895.0; 2,215.0; 2,590.0; 2,965.0. 02 06 01; ქალაქ ქუთაისში, ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; 0.0; 226.8; 500.0; 600.0; 750.0; 900.0. 02 06 02; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება; 38.9; 152.2; 190.0; 200.0; 205.0; 210.0. 02 06 03; მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა; 42.5; 226.8; 55.0; 55.0; 55.0; 55.0. 02 06 05; მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია; 363.3; 23.3; 500.0; 700.0; 900.0; 1,100.0. 02 06 06; სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა; 141.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 02 06 07; შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია; 421.7; 420.0; 650.0; 660.0; 680.0; 700.0. 02 07; მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება; 0.0; 80.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 02 07 01; მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება; 0.0; 80.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 02 07 02; მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 02 08; წინა პერიოდში განხორციელებული პროექტების საბოლოო ანგარიშსწორების პროგრამა; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 02 09; სტიქიის შედეგად სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება; 700.0; 16.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 02 10; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა; 373.5; 648.2; 665.0; 690.0; 710.0; 730.0. 02 11; საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება; 933.8; 400.0; 400.0; 415.0; 430.0; 450.0. კოდი; პროგრამის დასახელება; საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 01; 9,025.0; 9,400.0; 9,800.0; 10,400.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტრის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. პროგრამის აღწერა; მუნიციპალიტეტის საბაზისო ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, ყოველწიურად ხორციელდება გზებისა და სანიაღვრე სისტემების, მშენებლობა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები. ასევე ახალი საგზაო ნიშნების მონტაჟი და ძველის რეაბილიტაცია.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა საბაზისო ინფრასტრუქტურით. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; გზების კაპიტალური შეკეთება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 01 01; 8,146.0; 8,521.0; 8,921.0; 9,521.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტრის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი გზების რეაბილიტაცია: - ჩეჩელაშვილის ქუჩის - ნიუპორტის ქუჩი - ხახანაშვილის ქუჩა - ჯიბლაძის ქუჩა - ფოთის ქუჩა - შანძის აღმართი - გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა - მელიქიშვილის ქუჩა - კუპრაძის ქუჩა - ახალგაზრდობის გამზირის მესამე შესახვევი - აბაშიძე-ლეონიძე-ახალგაზრდობის მესამე შესახვევი - ჭავჭავაძის გამზირზე უნივერმაღის ირგვლივ. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა საბაზისო ინფრასტრუქტურით. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; გზების მიმდინარე შეკეთება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 01 02; 700.0; 700.0; 700.0; 700.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტრის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; გზების პერიოდული შეკეთება (დაზიანებების მიხედვით).. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა საბაზისო ინფრასტრუქტურით. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 01 03; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტრის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ბნებრივი სასულეების მოვლა-პატრონობა - 16 ერთეული.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; მუნიციპალიტეტის უზრუნველყოფა საბაზისო ინფრასტრუქტურით. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 01 04; 134.0; 134.0; 134.0; 134.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“. ქვეპროგრამის აღწერა; საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია, ასევე სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების მოწყობა. - შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია - ელექტრო ენერგიის ხარჯი - სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება, მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა.. კოდი; პროგრამის დასახელება; გარე განათება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 03; 3,266.0; 3,266.0; 3,241.0; 3,241.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“. პროგრამის აღწერა; ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტშიტერიტორიაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების და ქვეითად მოსიარულე მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით, გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 100%-ზე.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მოსახლეობის გადაადგილებისათვის (როგორც ქვეითად ასევე სატრანსპორტო საშუალებებით) უსაფრთხო და კომფორტული გარემო.. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 03 01; 2,981.0; 2,981.0; 2,981.0; 2,981.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“. ქვეპროგრამის აღწერა; მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება. - ადმინისტრაციის ხარჯი - სანათი წერტილების ექსპლოატაცია - ელექტრო ენერგიის ხარჯი. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერგიის შემცირება რის საფუძველზეც შეიქმნება გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 03 02; 285.0; 285.0; 250.0; 250.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის აუცილებელია ახალი სანათი წერტილების მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებებიას განხორციელება, ასევე აუცილებელია გარკვეული სპეცტექნიკის შეძენა - საახალწლო აქსესუარებისა და დეკორაციების შეძენა - შენობის გადახურვა - სპეც ტექნიკის შეძენა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი. კოდი; პროგრამის დასახელება; მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 04; 4,528.2; 4,664.0; 4,804.0; 4,948.1. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურები. პროგრამის აღწერა; პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, მათთან მარტივ კომუნიკაციას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაშისერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; სოციალურად დაუცველი ოჯახების ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 04 01; 335.0; 350.0; 350.0; 370.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; საყრდენი კედლების მშენებლობა - რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 04 02; 400; 400; 400; 400. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუუფთავების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; პროექტი ითვალსიიწნებს მანდარიას ქუჩზე არსებული კედლის დემონტაჟს ახალი კედლის მოწყობას, როლის ფასადიც მოპირკეთდება ეკლასრის ქვით. კედლის ყველაზე დაბალ წერტილში დაგგემილია გრუნტის წყლების შემკრების მოწყობა, რმელიც დაერტდება სანიაღვრე ქსელზე. პროექტი ასევე მოიცავს დაზიანებული სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაციას.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; სტიქირი ზიანის პრევენცია. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; ადმინისტრაცილი ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონდტრუქცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 04 03; 640.0; 90.0; 90.0; 90.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტრის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხო და გამართული ინფრასტრუქტურის უზრუნველსაყოფად, გარკველი პერიოდულობით აუცილებელია მცირე კაპიტალური, სარებილიტაციო სამუაშაოები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: - ავტოქარხნის, კახიანოური, მხნარის, ნიკეას, საფიჩხიის, უქიმერიონისა და ძელქვიანისადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთელებში, მერის წარმომადგენელთა ოფისებში დაზიანებული სახურავის, ვიტრჟებისა და ექსტერიერის სხვა დეტალების აღდგენა-შეკეთება. - სოციალური სამსახურის ოფისების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია - სულხან საბას გამზირზე, ჯავახიშვილისა და თაბუკაშვილის ქუჩებზე ტიპიური ადმინისტრაციული ოფისების მშენებლობა. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ადმინისტრაციის უზრუნველყოფა გამართული საოფისე ინფრასტრუქტურით.. კოდი; პროგრამის დასახელება; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 05; 1,750.0; 1,795.0; 1,855.0; 1,910.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. პროგრამის აღწერა; პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში. კოდი; პროგრამის დასახელება; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 05 01; 400.0; 415.0; 430.0; 450.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრატრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. პროგრამის აღწერა; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის მიზნით, ქუთაისიის მუნიციპალიტეტის მერია, თანადაფინანსების პრინციპის დაცვით ახორციელებს ეზოების ბეტონის საფარით მოპირკეთებას. პროგრამა ხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წერილობითი მოთხოვნების საფუძელზე, ქრონოლოგიურობის დაცვით. პროექტის ღირებულების 95% აფინანსებს მუნიციპალიტეტის მერია, 5%-ს ბინათმესაკთრეთა ამხანაგობები.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; პროგრამის მიზანია, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა.. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაციაა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 05 02; 135.0; 135.0; 135.0; 135.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გადაადგილებისთვის.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 05 03; 105.0; 105.0; 120.0; 120.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული ტრენაჟორები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით. - ძელსკამების შეძენა - მონტაჟი ამხანაგობებისათვის - ატრაქციონების შეძენა - მონტაჟი ამხანაგობებისათვის - დასასვენებელად განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა ამხანაგობებისათვის. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 05 04; 95.0; 95.0; 95.0; 95.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 05 05; 45.0; 45.0; 45.0; 45.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 05 06; 720.0; 740.0; 765.0; 790.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარებების მონტაჟი. სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა-გადაცემა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 05 07; 250.0; 260.0; 265.0; 275.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა. კოდი; პროგრამის დასახელება; ქალაქის კეთილმოწყობა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 06; 2,176.3; 2,241.6; 2,308.8; 2,378.1. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები. პროგრამის აღწერა; ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი. კოდი; პროგრამის დასახელება; ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 06 01; 500.0; 600.0; 750.0; 900.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთაევის სამსახური. პროგრამის აღწერა; ტურიზმი ქუთაისის ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ქალაქის მდებარეობისა და ახლომდებარე აეროპორტის დატვირთვის ზრდის პარალელურად, ქალაქში სულ უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, თუმცა, გარდა ტურისტული ჰაბისა, მნიშვნელოვანია ქალაქს დამოუკიდებელი ტურისტული ფუნქციაც ჰქონდეს. შესაბამისად, აუცილებელია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ტრისტული ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება-განვითარება. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 06 02; 190.0; 200.0; 205.0; 210.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, წლების განმავლობაში მოუგვარებელია სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა, მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ისეთი ღონისძებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა. კოდი; პროგრამის დასახელება; მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 06 03; 55.0; 55.0; 55.0; 55.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმწყობისა და სასუფთავების სამსახური. პროგრამის აღწერა; გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად მემორიალური დაფების მოწყობა - რეაბილიტაცია.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ისტორიული ფაქტებისა და პირების პატივგება. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 06 05; 500.0; 700.0; 900.0; 1,100.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქისა და ქუჩების, იერსახის შენარჩუნება განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტის მერია პერიოდლად ახორციელებს დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოებს. გარდა იერსახისა, დაზიანების ხრისხების მიხედვით, ავარიული ფასადები ზრდის ქვეითთა დაზიანების რისკს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: - ავტომშენებლის გამზირზე 13 ერთეული მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია - ირაკლი აბაშიძის გამზირზე 3 ერთეული მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია - ასათიანის ქუჩაზე 2 ერთეული - მრავალსართულიანი ბინის ფასადის რეაბილიტაცია.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ქალაქისა და ქუჩების იერსახის შენარჩუნება-განვითარება. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 06 07; 650.0; 660.0; 680.0; 700.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია - რეაბილიტაცია. 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით). დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე შადრევნის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; შადრევნების გამართული ფუნქციონირება. კოდი; პროგრამის დასახელება; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 10; 665.0; 690.0; 710.0; 730.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტრის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. პროგრამის აღწერა; პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების ღირებლებას, განხორციელების ვადებს, სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; კაპიტალური და საექსპლოატაციო სამუშაოებისათვის პროექტების მომზადება. კოდი; პროგრამის დასახელება; საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 02 11; 400.0; 415.0; 430.0; 450.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. პროგრამის აღწერა; სამშენებლო სამუშოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა. 2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა–პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა. პროგრამული კოდი; დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა; 2019 წლის ფაქტი; 2020 წლის გეგმა; 2021 წლის პროგნოზი; 2022 წლის პროგნოზი; 2023 წლის პროგნოზი; 2024 წლის პროგნოზი. 03 00; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; 6,300.9; 8,755.7; 7,166.0; 7,583.0; 8,000.4; 8,518.5. 03 01; ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; 4,765.5; 5,000.5; 5,100.0; 5,200.0; 5,300.0; 5,400.0. 03 02; მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება; 1,200.9; 3,404.2; 1,704.5; 2,010.6; 2,316.9; 2,723.4. 03 02 01; ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები; 1,028.0; 3,205.7; 1,500.0; 1,800.0; 2,100.0; 2,500.0. 03 02 02; ხე-მცენარეების გადაბელვა; 172.9; 198.5; 204.5; 210.6; 216.9; 223.4. 03 02 03; მოსწავლე - ახალგაზრდობის პარკი; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 03 02 04; ბოტანიკური ბაღი; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 03 03; კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 03 04; უპატრონო ცხოველების ოპერირება; 334.5; 351.0; 361.5; 372.4; 383.5; 395.1. კოდი; პროგრამის დასახელება; ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 03 01; 5,100.0; 5,200.0; 5,300.0; 5,400.0. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ააიპ "სპეციალური სერვისები“. პროგრამის აღწერა; ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა–მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია. - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა-ექსპლუატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად მაღალი ბალახების ჩათიბვა - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფესმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრიაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი-დემონტაჟი, ძეგლების და ხიდების მოაჯირების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენის და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება; დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას. კოდი; პროგრამის დასახელება; მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 03 02; 1,704.5; 2,010.6; 2,316.9; 2,723.4. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასფთავების სამსახური. პროგრამის აღწერა; პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ქალაქის რეკრეაციული ინფრასტრუქტრისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება - გაუმჯობესება.. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 03 02 01; 1,500.0; 1,800.0; 2,100.0; 2,500.0. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასფთავების სამსახური. ქვეპროგრამის აღწერა; მუნიციპალიტეტის რეკრეაციული ინფრასტრუქტრის განვითარება ქალაქის ერთერთი პრიორიტეტია. ყოველწლიურად ხორციელდება სკვერების მოვლა-პატრონობის მომსახრებისა და რეკრეაციულ ლოკაციებისთვის სეზონრი და მრავალწლიანი მცენარეების შესყიდვა, ასევე ახალი სკვერების მოწყობა.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ქალაქის რეკრეაციული ინფრასტრუქტრის შენარჩუნება და განვითარება.. კოდი; ქვეპროგრამის დასახელება; ხე-მცენარეების გადაბელვა; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 03 02 02; 204.5; 210.6; 216.9; 223.4. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ააიპ "სპეციალური სერვისები“. ქვეპროგრამის აღწერა; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტერიტორიაზე მოვლითი ჭრების განხორციელება გამოწვეული: ფორმირებითი, სანიტარული, გამაახალგაზრდავებელი, ბიო-ბოტანიკური აუცილებლობით, რაც დადასტურებული იქნება შესაბამისი უფლებამოსილი პირის (სამსახურის) სათანადო მოკვლევის შედეგად მიღებული წინასწარი შეფასებითი დასკვნით. საშეშე მერქნის დამზადება და სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე დარიგება.. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესება, შექმნილი უსაქრთხო გარემო და შენარჩუნებული მწვანე საფარი.. კოდი; პროგრამის დასახელება; უპატპონო ცხოველების ოპერირება; 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში; 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში. 03 04; 361.5; 372.4; 383.5; 395.1. პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური; ააიპ "სპეციალური სერვისები“. პროგრამის აღწერა; თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება მოახდინოს ვეტექიმთა ჯგუფმა და საჭიროების შემთხვევაში გაუწიოს როგორც მედიკამენტოზური ასევე ქირურგიული მკურნალობა, მათ შორის: ა) პირუტყვის მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის შემხვევაში/ქუჩები, მაგისტრალები, ბაღები, სკვერები/ მათი დაჭერა და იზოლაცია. დაჭერა უნადა განხორციელდეს თანამედროვე ძაღლსაჭერით და უმტკივნეულოდ, სათანადო ხელსაწყოებით, სპეციალური აღჭურვილობით და ეკიპირებით (ცხოველის დამჭერი (დასაფიქსირებელი) ლასო, სპეციალური ხელთათმანები, დამჭერის სპეციალური აღჭურვილობა, კატის დამჭერი სპეციალური მაშა, ბადე, სპეციალური დასაძინებელი შპრიცსასროლი მოჭყობილობა, კანონით დაკავშირებული სხვადასხვა მედიკამენტები). გადაყვანა უნდა განხორციელდეს სათანადო მოწყობილობით აღჭურვილი ავტომობილით დროეებით თავშესაფარში, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად და ვეტ.ექიმის შემოწმებამდე და სათანადო დასკვნის დაწერამდე მათი მოვლა-პატრონობა ბ) შემოყვანილი ძაღლების განთავსება იზოლირებულ საკარანტინო ვოილერებში და ვეტ.ექიმების მეშვეობით მათზე დაკავშირებული პერიოდის განმავლობაში, რომელიც აღჭურვილია სხვადასხვა სახის საჭირო მედიკამენტებით; სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება-გამოყენება; ექიმ ვეტერინარის მიერ ცვოველი ვიზუალური დათვალიერება, მკურნალობა (დეჰელმინაცია, ვაქცინაცია (მათ შორის "კომპლექსური" "ანტილაბიური") და სხვა), ცხოველის ბიომასალის ლაბორატორიული კვლევა (სისხლის, შარდის, ფეკალის, ბეწვის, კანის და ნაცხის ანალიზები), გეგმული და არაგეგმული ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია) ჩატარება და ექიმვეტერინარის ან/და კინოლოგის შესაბამისი დასკვნის (ლაბორატორიული ან/და ვიზუალური), ადამინისა და სხვა ცხოველების საფრთხის (აფრესია ან/და დაავადება) მატრიალური ცხოველების ჰუმანური გზით დაძინება (ავთანაზია) სპეციალური პრეპარატებით. გ) სათანადო ვეტერინალური ღონისძიებების გატარების შემდგომ, ვეტერინალური კომისიის დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელი ძაღლების დანომვრა და მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე ან მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველების დაბრუნება ბუნებრივ არეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე. ხოლო აგრესიული ქცევა, რომელიც არ იძლევა თანაარსებობის საშუალებას ადამიანთან ან სხვა ცხოველებთან ურთიერთობის პირობებში, მათ შორის იდიოპათიური აგრესია (უცაბედი სიბრაზის სინდრომი), ადამიანებისა ან/და ცხოველებისათვის საშიში დაავადება, ძლიერი ტრამვა(ები) ან/და დაზიანებები, რომლებიც არათავსებადია სიცოცხლესთან; მე-3 -მე-4 სტადიის ონკოლოგიური დაავადება. დამბლა, პარეზი და სხვა განუკურნებელი დაავადებები, შეუქცევადი დაუძლურება, მათ შორის სიბერის პროცესის გაღრმავების შედეგად; ფიზიკური ნაკლი (ახალშობილებში), ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე ვეტერინალურმა კომისიამ მიიღოს გადაწყვეტილება და მოახდინოს ევთანაზია, სანარკოზე საშუალება ,,ქსილაზინის“ და თიოფენტალის ინტრავენურად შეყვანის გზით. დ) ევთანაზირებული ან დაცემული ცხოველების ლეშის გადატანა, დამარხვა თავშესაფრისათვის სპეციალურად გამოყოფილ სასაფლაოზე (ავტომშენებლის 49/ა მიმდებარედ) ე) ცხოველების გაჩუქება, მიკედლება ან/და დაინტერესებულ პირთათვის მათი დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში შემდგომში მათი მოვლა-პატრონობის კონტროლი. ვ) გამოძახებაზე და საგანგებო შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირებისა და შემთხვევის ადგილზე დროულად გამოცხადების მიზნით, გამოიყენოს სათნადოდ შეფერილი და ციმციმა-ხმოვანი მოწყობილობებით აღჭურვილი სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები; ზ) თავშესაფრის ვოლიერების მოწყობა თანამედროვე სტანდარტებით, ვოლიერების ყოველდღიური ჩარეცხვა-დასუფთავება. თ) განახორციელოს ძაღლების კვება დღეში 2 ჯერ, მშრალი სპეციალური საშუალებით, შესაბამისი კვების ნორმების დადგენით, რომელიც ასახულია საკვები პროდუქტის ანოტაციაში. ი) დაჭერილი მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გადაყვანა თავშესაფარში სპეც. ავტომობილით. კ) ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი ცხოველების იზოლირების მიზნით გამოძახების შემთხვევაში, მოსახლეობისათვის მომსახურეობის გაწევა. ლ) თავშესაფარში პირუტყვის შეყვანიდან 24 საათის გასვლის შემდეგ მეპატრონე გადაიხდის პირუტყვის მოვლა-პატრონობისათვის გაწეულ ყველა ხარჯებს, პრეისკურანტის საფუძველზე. მ) მაწანწალა ძაღლები განთავსდება საკარანტინო ვოილერებში და განხორციელდეს მათი აცრა ცოფზე. ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ გაეწიოს ყველა საჭირო მკურნელობა სათანადო მედიკამენტებით. ნ) ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე ჯანმრთელ ძაღლებს ჩაუტარდებათ კასტრაცია/სტერილიზაცია, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება. ო) ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ ვეტერინართა ჯგუფი დასკვნის საფუძველზე მოხდეს ძაღლის დაბირკვა და გაშვება ქალაქის არეალში. პ) თავშესაფრის ვოლიერების მოწყობა თანამედროვე სტანდარტებით, ვოლიერეის ყოველდღიური ჩარეცხვა-დასუფთავება და სპეციალური ხსნარით, კირით და ქლორით დეზინფექციის ჩატარება. ჟ) ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების აყვანა განხორციელდეს ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე.. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი; მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის განრცელების პრევენცია.

2.განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას;  პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

| კოდი | პროგრამის დასახელება | სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 01 |  |  |  |  |  | 11,000.0 |  | 11,500.0 | 12,000.0 | 12,500.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისის ბაგა - ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო - სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. - ადმინისტრაციის ფუნქციონირება - აღსაზრდელთა კვება - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა; სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისათვის მზაობა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | პროგრამის დასახელება | განათლების ღონისძიებების პროგრამა |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 04 03 |  |  |  |  |  | 173.5 |  | 178.8 | 184.1 | 189.6 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, საერთაშორისო სტუდენტთა კონფერენციის მოწყობას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვთა გასართობი ღონისძიებები, კონცერტები, საზაფხულო ბანაკები,მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა ,ასევე ინტელექტუალური კონკურსები. ჟურნალ „განთიადის" გამოცემა ჟურნალ „თეატრალური ქუთაისის" გამოცემა გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა ქუთაისელი მწერლების, მხატვრების და მსახიობების საიუბილეო პროგრამა მხატვართა მხარდაჭერის პროგრამა ,,დავითობის" დღესასწაული საკონცერტო ღონისძიებები და ფესტივალები ანსამბლ ,,სუხიშვილების'' კონცერტი 3 რეზოს წიგნის გამოცემა თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული შემოდგომის ფესტივალი ვასილ ამაშუკელის სახ. დოკუმენტური ფილმების ფეტივალი რეზო ჩხეიძის სახ. კინოფესტივალი მიძღვნილი ქართული კინოს დღისადმი ქუთაისის კატალოგის გამოცემა ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული ქალაქობის დღესასწაული ,,ორმაისობა"(კვირეული) ფოტოკონკურსი ,,ილო'' 26 მაისი ,,გიორგობის" დღესასწაული; საახალწლო ღონისძიებები ლ.მესხიშვილის სახ. პროფესიული დრამატული თეატრისა და მ.ბალანჩივაძის სახ. ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრების იჯარა წლის განმავლობაში გახმოვანების აპარატურით მომსახურება ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი) ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია (სტიპენდია არ გაიცემა იმ დამსახურებული არტისტის და ხელოვნების ქურუმის წოდების მქონე პიროვნებაზე, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ქ.ქუთაისში) ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირებისათვის მხარდაჭერა „ჩვენ ყველანი ერთი ვართ“ „SOS“ ბავშვთა სოფლის, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირებისათვის სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურეობა ქუთაის-გაენათის ეპარქია ქუთაისის ფოტოფესტივალი 2021 წელს კულტურული მარშრუტების ფორუმის ღონისძიებები გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები დოკუმენტური სერიალი - ქუთაისის ქრონიკები ნიღბების თეატრის დაფინანსება ქუთაისელი დიზაინერების მოდის კვირეული ქუთაისელი მწერლების წიგნების გამოცემა |  |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისოპროექტებშიმონაწილეობისხელშეწყობას. |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 14,485.6 | 15,552.9 | 16,009.0 | 16,567.0 | 17,151.0 | 17,670.0 |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 7,339.8 | 8,494.9 | 8,657.0 | 8,942.0 | 9,236.0 | 9,527.0 |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4,040.7 | 3,869.2 | 4,260.0 | 4,390.0 | 4,525.0 | 4,660.0 |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 199.7 | 200.0 | 206.0 | 210.0 | 218.0 | 225.0 |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთის განვითარება | 150.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 249.6 | 280.0 | 290.0 | 300.0 | 306.0 | 315.0 |
| 05 01 06 | სპორტის სასახლის ფუნქციონირება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 07 | ტაეკვონდოს განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 01 09 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 928.4 | 1,130.0 | 1,246.0 | 1,282.0 | 1,322.0 | 1,357.0 |
| 05 01 10 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია | 771.4 | 1,865.7 | 1,500.0 | 1,600.0 | 1,700.0 | 1,800.0 |
| 05 01 12 | მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 6,986.0 | 6,908.0 | 7,137.0 | 7,375.0 | 7,635.0 | 7,843.0 |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 4,316.8 | 4,233.0 | 4,360.0 | 4,450.0 | 4,550.0 | 4,650.0 |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 829.3 | 850.0 | 880.0 | 900.0 | 930.0 | 960.0 |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 865.9 | 900.0 | 897.0 | 925.0 | 955.0 | 983.0 |
| 05 02 05 | ააიპ სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახის" ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 06 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 974.0 | 925.0 | 1,000.0 | 1,100.0 | 1,200.0 | 1,250.0 |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 159.8 | 150.0 | 215.0 | 250.0 | 280.0 | 300.0 |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | სპორტის სფეროს განვითარება |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 |  |  |  |  |  | 8,657.0 | 8,942.0 | 9,236.0 | 9,527.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 01 |  |  |  |  |  | 4,260.0 | 4,390.0 | 4,525.0 | 4,660.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 15 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 41 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს. 4. ქვეპროგრამის მიზანი სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა 5. ქვეპროგრამის ღონისძიებები სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა 6. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები 7. შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი ინდიკატორის დასახელება საბაზისო მაჩვენებელი მიზნობრივი მაჩვენებელი შესაძლო რისკები სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | კალათბურთის განვითარება |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 02 |  |  |  |  |  | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | შპს „საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისის 2010 - ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ხელბურთის განვითარება |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 03 |  |  |  |  |  | 206.0 | 210.0 | 218.0 | 225.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015–ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ქალთა ფეხბურთის განვითარება |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 04 |  |  |  |  |  | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 170.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | საწვრთნელი–სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | შპს „საფეხბურთო კლუბი „ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 05 |  |  |  |  |  | 290.0 | 300.0 | 306.0 | 315.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სტადიონის გამართული ფუნქციონირება; მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სპორტის ღონისძიებები |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 09 |  |  |  |  |  | 1,246.0 | 1,282.0 | 1,322.0 | 1,357.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (ფასიანი საჩუქრების შეძენა) (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი. ნარდი, შაში) საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში ტურნირი ჩოგბურთში გოგონათა და ვაჟებს შორის მსოფლიო ჩემპიონის დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში საერთაშორისო პირველობა კარატეში სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით ევროპის ორგზის ჩემპიონის , აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა) სასკოლო პირველობა წყალბურთში ქორქია-საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი ზ.შეყილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი) სპორტული კვირეული - მასობრივი შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა რაგბის ხელშეწყობა (ააიპ სარაგბო კლუბი "აია" - 450,0ათასი ლარი, რაგბის კლუბი "არესი" - 100.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი "ბაგრატი" - 50.0 ათასი ლარი) (მემორანდუმი) ააიპ "ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი" (მემორანდუმი) მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე ქუთაისელი სპორტსმენების ტრანსპორტირების, სასტუმრო, კვებითი და მონაწილეობის ხარჯების დაფინანსება კოლია ქვარიანის ნეშტის გადმოსვენების ხარჯი ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში მოყვარულთა შორის ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულ საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის/მოღვაწის/მუშაკის წოდების მქონე პირთა ყოველთვიური ფულადი ჯილდო გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა - რეაბილიტაცია -ექსპლოატაციაა |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 01 10 |  |  |  |  |  | 1,500.0 | 1,600.0 | 1,700.0 | 1,800.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები" და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას. - ძელსკამების შეძენა-მონტაჟი, რეაბილიტაცია - ექპლოატაცია - სპორტული „ტრენაჟორების“ რეაბილიტაცია, ექპლოატაცია და მშენებლობა - სპორტული „ატრაქციოენიბს“ მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექპლოატაცია და მშენებლობა - ტიპიური სპორტული მოედნების მშენებლობა |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | პროგრამის დასახელება | კულტურის სფეროს განვითარება |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 |  |  |  |  |  | 7,137.0 | 7,375.0 | 7,635.0 | 7,843.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი. ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება; კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 01 |  |  |  |  |  | 4,360.0 | 4,450.0 | 4,550.0 | 4,650.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება" |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია; კულტურულ - სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 02 |  |  |  |  |  | 880.0 | 900.0 | 930.0 | 960.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. - ადმინისტრაციული ხარჯი - ორგანიზაციის აღჭურვა ლიტერატურითა და ინვენტარით - ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურებები - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა; |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 03 |  |  |  |  |  | 897.0 | 925.0 | 955.0 | 983.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ააიპ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ადმინისტრაციული ხარჯი მოიცავს - შენობის უსაფრთხოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფა, ხელფასებს, საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარი, კომუნალური ხარჯი, მიმდინარე რემონტი, სამივლინებო ხარჯები რომელიც განსაზღვრულია ქართული ხელოვნების პროპაგანდისა და წარმოჩინებისთვის ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია. ფოლკლორის ცენტრი -სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის სამუშაო პროცესის შეუფერხებლი მუშაობისთვის და კულტურული ღონისძიებების (კონცერტების) სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართულობით მაღალ დონეზე ჩატარებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | კულტურის ღონისძიებები |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 05 02 06 |  |  |  |  |  | 1,000.0 | 1,100.0 | 1,200.0 | 1,250.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისსი მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა. - ქუთაისში გამომავალი ბეჭდური გამოცემების დაფინანსება (უქიმერიონი, მწვანეყვავილა, განთიადი, თეატრალური ქუთაისი - ქუთაისელი მწერლებისა და მეცნიერების პუბლიკაციებისა და ქუთაისის კატალოგის გამოცემა - ქუთაისელი მხატვრების მხარდაჭერა - ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირების მხარდაჭერა - ქუთაისელი მწერლების, მხატვრების და თეატრალური მოღვაწეების საიუბილეო პროგრამა - სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაფინანსება - საკონცერტო ღონისძიებები - ფესტივალების დაფინანსება - თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული - ქალაქობის დღესასწაული ,,ორმაისობა" - ფოტოკონკურსი ,,ილო'' - საახალწლო ღონისძიებები - თეატრების იჯარა და გახმოვანების აპარატურით მომსახურება - ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი) - საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია (მხოლოდ ქუთაისში რეგისტრირებულთათვის) - სოციალურად დაუცველი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოების კულტურულ ცხოვრებაში - სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურეობა - ქუთაის-გაენათის ეპარქიის მხარდაჭერა - 2021 წელს კულტურული მარშრუტების ფორუმის ღონისძიებები - გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები - დოკუმენტური სერიალი - ქუთაისის ქრონიკები - ნიღბების თეატრის დაფინანსება - ქუთაისელი დიზაინერების მოდის კვირეული |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა. ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ახალგაზრდული ღონისძიებები |  |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 04 03 |  |  |  |  |  | 215.0 | 250.0 | 280.0 | 300.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული ორგანიზაციების, ახალგზრდული იდეებისა და ინიციატივების მხარდაჭერა, რისთვისაც წლის განმავლობაში დაგეგმილია რიგი ღონისძიებები, მათ შორის: – ლიდერთა სკოლა ქუთაისელი ახალგაზრდებისათვის; – ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; – არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა; – ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა; – სოციალურად დაუცველი და სპეციალური საჭიროების მქონე ახალგაზრდების მხარდაჭერა; – საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციაბში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობა; – მოხალისეთა მხარდაჭერა; – გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება. |  |  |  |  |  |  |  |

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის პროგნოზი | 2022 წლის პროგნოზი | 2023 წლის პროგნოზი | 2024 წლის პროგნოზი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4,337.7 | 5,173.5 | 4,673.2 | 4,763.3 | 4,865.0 | 4,957.5 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 1,304.3 | 1,306.0 | 1,343.5 | 1,382.0 | 1,429.5 | 1,467.0 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 196.1 | 210.0 | 215.0 | 220.0 | 230.0 | 235.0 |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 239.8 | 200.0 | 205.0 | 210.0 | 220.0 | 225.0 |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 790.8 | 810.0 | 835.0 | 860.0 | 885.0 | 910.0 |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 69.7 | 70.0 | 72.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 7.9 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,033.4 | 3,867.5 | 3,329.7 | 3,381.3 | 3,435.5 | 3,490.5 |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 22.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 925.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 5.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 285.1 | 219.5 | 315.0 | 325.0 | 335.0 | 345.0 |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 154.4 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 174.4 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 42.4 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 |
| 06 02 08 | უფასო მგზავრობა | 287.0 | 106.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 627.7 | 726.4 | 750.0 | 770.0 | 790.0 | 815.0 |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 16.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| 06 02 11 | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 18.0 | 29.0 | 32.7 | 36.3 | 38.0 | 40.0 |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 0.0 | 528.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 327.7 | 550.0 | 566.5 | 583.5 | 601.0 | 619.0 |
| 06 02 15 | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 10.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 3.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 06 02 19 | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 34.2 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| 06 02 20 | შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა | 2.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 34.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 06 02 24 | ინსულტის რეაბილიტაციის პროგრამა | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა | 791.1 | 981.7 | 1,354.3 | 1,379.2 | 1,404.8 | 1,431.1 |
| 07 01 | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა | 5.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 07 02 | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა | 0.0 | 240.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| 07 03 | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა | 79.1 | 26.7 | 103.0 | 106.0 | 109.0 | 112.0 |
| 07 04 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 706.5 | 695.0 | 731.3 | 753.2 | 775.8 | 799.1 |

| კოდი | პროგრამის დასახელება | ჯანმრთელობის დაცვა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 |  |  |  |  | 1,343.5 |  | 1,382.0 | 1,429.5 | 1,467.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური; ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 01 01 |  |  |  |  | 215.0 |  | 220.0 | 230.0 | 235.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „c" ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ–ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა. - ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 01 02 |  |  |  |  | 205.0 |  | 210.0 | 220.0 | 225.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირები. აღნიშნული ქვეპროგრამით არ დაფინანსდება ის მედიკამენტები, რომელიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე და ნათესაურ/ არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ პირებისათვის დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ ყოველთვიურად და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, დახმარებით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა საგარანტიო წერილის საშუალებით. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მოკვლევის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. ბენეფიციარი, დახმარების მიღების მიზნით, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს საჭირო დოკუმენტაციას. ა) სოციალურად დაუცველები (65 000-მდე სარეიტინგო ქულა) პირი წარმოადგენს: პირადობის მოწმობის ასლს, ფორმა N100-ს სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ-ფაქტურას აფთიაქიდან და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან - ამონაწერს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; ბ) ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების შემთხვევაში, დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი, არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, შშმ ბავშვის მინდობით აღზრდაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა N100 -სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან. გ) ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, დახმარება გაიცემა სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმარველოს მომართვის საფუძველზე, შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის შემთხვევაში: პაციენტის პირადობის მოწმობის ასლი, შშმპ-ის დამადასტურებელი საბუთი, ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, შვილების დაბადების მოწმობის ასლები, ფორმა N 100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდქან. დ) ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები წარმოადგენენ პირადობის მოწმობის ასლს , ანგარიშ-ფაქტურას აფთიაქიდან და ფორმა N100 -ს სამედიცინო დაწესებულებიდან. ე) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ქუთაისის ფილიალის მომართვის საფუძველზე თანდართული დოკუმენტაციის წარმოდგენით: პირადობის მოწმობის ასლი, შშშპ-ის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა N100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან. - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მედიკამენტებით დახმარება - ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების მედიკამენტებით დახმარება - ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანების მედიკამენტებით დახმარება - მკვეთრად შეზღუდული, ნულოვანი მხედველობის მქონე პაციენტების მედიკამენტებით დახმარება - ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებით დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სამედიცინო დახმარების პროგრამა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 01 03 |  |  |  |  | 835.0 |  | 860.0 | 885.0 | 910.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები სამედიცინო მომსახურებით, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებაით. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები , მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, ქალაქ ქუთაისაის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მრავალშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები, საბჭოური პერიოდის პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლთა საზოგადოება „მემორიალის“ ოჯახის წევრები, რომლებიც არ წარმოადგენენ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის 100 %-იანი დაფინანსებით მოსარგებლეებს. დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 ლარისა, გამონაკლისს წარმოადგენს კარდიოლოგიური ავადმყოფები მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს თუ არა პირი ზემოაღნიშნულ პრიორიტეტულ ჯგუფს, რომლებიც დახმარებით ისარგებლებენ არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, თანაგადახდის პრინციპით, არაუმეტეს 1000 ლარისა. რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, კარდიოლოგიურ პაციენტებზე, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და 0-დან 18 წლამდე შშმ პირებზე. ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ-ფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურეობის შემთხვევაში ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე ფორმა N100-ს და წინასწარ ანგარიშ-ფაქურას. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცნო მომსახურების ხარჯების ანაზრაურებაში დახმარების პროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული, ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული, მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამით მოსარგებლე პირები. დახმარება გაიცემა არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე, როგორც მკურალობის, ასევე დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, არაუმეტეს 1500 ლარისა. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ-ფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. - სამედიცინო მომსახურება - ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულის პირების სამედიცინო მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 01 03 |  |  |  |  | 72.0 |  | 75.0 | 77.0 | 79.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიცირზე ინდივიდუალურად ფორმა N100-ის მიხედვით, არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, აღნიშნული პროგრამით არ დაფინანსდება ის ანტიკონვულსანტები, რომლებიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცემა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება არაუმეტეს 150 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ფორმა N100 და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ლიმიტს ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების შესწავლის საფუძველზე გამონაკლის შემთხვევაში. - მედიკამენეტბით დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 01 03 |  |  |  |  | 16.5 |  | 17.0 | 17.5 | 18.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე არასრულწლოვან პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და ექვს თვეში ერთხელ ფორმა N100. - ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა; ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | პროგრამის დასახელება | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 |  |  |  |  | 3,384.7 |  | 3,436.3 | 3,490.5 | 3,545.5 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 01 |  |  |  |  | 50.0 |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისში, ზ. ჭავჭავაძის ქუჩის N1 და N3-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩის N40-ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტროენერგიის თანხის ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. - სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 02 |  |  |  |  | 1,000.0 |  | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70 000–მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე გაეწევათ მატერიალური დახმარება თვეში 40 (ორმოცი) ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 30 (ოცდაათი) ლარის ოდენობით. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული და მცხოვრები იყოს ქალაქ ქუთაისში დახმარების დანიშვნამდე არანაკლებ ერთი წლისა. მრავალშვილიან ოჯახებს დახმარება დაენიშნებათ განცხადებით მიმართვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, კერძოდ, 5 (ხუთი) შვილიან ოჯახს – 500 ლარის ოდენობით, 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა – 700 ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილიანი ოჯახის დახმარება შეადგენს 1000 ლარს. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც 2020 წლის 25 - 31 დეკემბერს და 2021 წელს შეეძინებათ მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე–4 შვილის შეძენისას დახმარება გაეწევა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, მე–5 შვილის შეძენისას – 1100 (ათასასი) ლარის ოდენობით, მე–6 შვილის შეძენისას – 1200 (ათასორასი) ლარის ოდენობით, მე–7 შვილის შეძენისას – 1300 (ათასსამასი) ლარის ოდენობით, მე–8, მე–9 და ა.შ. შვილის შეძენისას – 1400 (ათასოთხასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა, კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსების/თანადაფინანსების სახით. მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელეთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებს 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას. - მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70000–მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა - მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა - მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება - მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად - მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის დაწყების ან არსებულის გაფართოება-გადაიარაღებისათვის ხელშეწყობა, კონკურსის წესით შერჩეული პროექტების დაფინანსების/თანადაფინანსების სახით - მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებენ 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისთვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სარიტუალო დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 03 |  |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. - სარიტუალო დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება; გამართული სარიტუალო პროცესი. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სოციალური ღონისძიებების პროგრამა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 04 |  |  |  |  | 315.0 |  | 325.0 | 335.0 | 345.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსიის ღონისძიებების მოწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო - სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა შავი ზღვის კურორტზე (მაგნიტური ქვიშა) სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა (სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში). განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა (ექიმის რეკომენდაცია) და გარემოებების გათვალისწინებით. - I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების მშობლების მატერიალური დახმარება. - 15 თებერვალს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის წლისთავთან დაკავშირებით, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება - 26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება - 9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება. - აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით - საზაფხულო დასვენების მოწყობა - 2004 წელს აგვისტოს ქართულ - ოსური კონფლიქტისა და 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება. - 17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება - ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით - „წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა - ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა - ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირის ხარჯი - 100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება - ,,60+" ხანდაზმულთა კლუბის თანადაფინანსება - აა(ი)პ World Vision International საქართველოს ფილიალის თანადაფინანსება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 05 |  |  |  |  | 168.0 |  | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს - 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს -96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს -120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელექტრო ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო-პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0-70001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი) თეთრი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას. - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 06 |  |  |  |  | 170.0 |  | 170.0 | 170.0 | 170.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან, ან შვილად აყვანილი, დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა; სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ბავშთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია, ან რეინტეგრირებულია ერთი, ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა-რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2021 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2021 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2021 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა-რეკომანდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა - სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში. - ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება - ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება - ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2020 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2020 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 07 |  |  |  |  | 50.0 |  | 50.0 | 55.0 | 55.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ, ანგარიშ-ფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად გაიცემა 40 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი. - ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | უფასო კვების პროგრამა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 09 |  |  |  |  | 750.0 |  | 770.0 | 790.0 | 815.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის ააიპ ქ.ქუთაისის მადლიერების სახლი |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; და აგრეთვე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის შუამდგომლობის საფუძვეკლზე შეჭირვებული ოჯახები. მადლიერების სახლში ფუნქციონირებს ბინაზე მიტანის სერვისი, რომელიც ემსახურება გადაადგილება შეზღუდულ ბენეფიარებსს. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 10 |  |  |  |  | 23.0 |  | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით, ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურებისა და ექვს თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვნის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. - ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0-18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების და 6 თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენი შეძენის თვალსაზრისით |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 11 |  |  |  |  | 32.7 |  | 36.3 | 38.0 | 40.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0-18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე . დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ჯანმრთელობის ფორმა №100-ს, საბანკო ანგარიშის (ლარი) რეკვიზიტს. - ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | შინმოვლა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 12 |  |  |  |  | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის, გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე „შინმოვლის“ ქვეპროგრამით სარგებლობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენდეს არაუმეტეს 100000-ს, მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბენეფიციარების დაავადებების გართულებების პრევენცია (ნაწოლები, ქირურგიული გადახვევები და კონტრაქტურების პრევენცია შესაძლებლობის ფარგლებში), საჭიროების შემთხვევაში: ბინაზე ცხელი სადილის მიეწოდება, პაციენტის მოვლის მიზნით ოჯახის წევრების დატრენინგება, მედიკამენტებითა და ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიმართვის საფუძველზე, ბენეფიციარების შერჩევას ახდენს საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი“. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. - ბენეფიციართა დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 14 |  |  |  |  | 566.5 |  | 583.5 | 601.0 | 619.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ეროგრამა ითვალისწინებს , ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0; F84.9 ), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს ADOS-2 ტესტირების აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგის საფუძველზე. 1. მიმწოდებელი, ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფ იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. 2. ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის სიას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი; ბ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; გ) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი); დ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის პროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს, 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე, ADOS-2 აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგი, ADOS ტესტირების შედეგი; ამასთან, სერვისით უწყვეტად სარგებლობისათვის, ყოველი მომდევნო წლის დასაწყისში უნდა იქნეს წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV-100/ა). ე) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 3. მიმწოდებელთან, დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში გაჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ახალი მოსარგებლის ჩართვა ხდება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე (მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი) სერვისის მიმწოდებელთან, ხოლო ამ უკანასკნელმა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულს - სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სპეციალური ფორმის სახით ქვეპროგრამაში ჩართვის სურვილის მქონე პირებზე ყოველთვიურად . ქვეპროგრამაში ჩართვისას, პრიორიტეტი მიენიჭება მომლოდინეთა რიგში/სიაში მყოფ სოციალურდ დაუცველ ოჯახს, რომლის ქულა არ არემატება 70 000-ს; ასევე იმ პირს, რომელმაც უფრო ადრე მიმართა განმახორციელებელს განცხადებით. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს: მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალურ-ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური- ინტერდისციპლინური გუნდის – რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი/ფიზიკური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას, თვეში, არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის: გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ: კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, ფიზიკური თერაპია, არტთერაპია, მუსიკალური თერაპია /მათ შორის ჯგუფური თერაპია/. და სხვა. ასევე მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება (მათ შორის, შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით). პროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ, 1 საათს. პროგრამის ფარგლებში, წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 14 სეანსი. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ქ. ქუთაისში რეგისტრირებულ მიმწოდებელ ორგანიზაციებზე ვაუჩერული მეთოდით სრულად, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სთ-ის განსაზღვრის შემთხვევაში, სეანსების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3/4¾-ს (15 ვიზიტი). წინააღმდეგ შემთხვევაში ბენეფიციარი არასაპატიო მიზეზით მინიმალურზე ნაკლები რაოდენობის სეანსების მიღების შემთხვევაში იღებს მომსახურების შეწყვეტაზე წერილობით გაფრთხილებას და განმეორებითი შემთხვევის გამოვლენისას მიმწოდებლის მიერ შეუწყდება პროგრამით მომსახურეობა, ხოლო ჩატარებული სეანსების ანაზღაურება მოხდება შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი ფაქტიურად გაწეული ხარჯის შესაბამისად. 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. ABLLS-R, VB-MAPP, ESDM Curriculum Checklist და სხვა) შეფასების შედეგებს. მიმწოდებლის მიერ, შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, შემდეგი ფორმის მიხედვით: ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ქცევის გამოყენებითი ანალიზის, მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე). ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ; ანგარიშ-ფაქტურა, მომსახურების შესაბამი პერიოდის დამადასტურებელი ვაუჩერი, დამოწმებული მომსახურეობის მიმწოდენბელი ორგანიზაციის მიერ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: ა) ჰქონდეს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურების განხორციელების, სულ მცირე, 1 წლიანი გამოცდილება. ბ) ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების მულტიდისციპლინური ინტერდისციპლინური გუნდის - ნევროლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი და სხვა - ჩართულობით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა; გ) ჰყავდეს ქცევითი თერაპევტი (10 მოსარგებლეზე, არანაკლებ, 1 თერაპევტი. ამასთან, თუ ქცევითი თერაპევტი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, რომელიც არის ბავშვის ემოციურ-ქცევითი აშლილობების მართვის უნარ - ჩვევების მქონე დიპლომირებული სპეციალისტი ფსიქოლოგიაში ან მომიჯნავე სპეციალობაში (სპეციალური პედაგოგი, პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფიზიკური თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, სოციალური მუშაკი) და გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითიქცევის გამოყენებითი ანალიზის ბაზისური მომზადების საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი კურსი, რაც დასტურდება სერტიფიკატით ან/და შესაბამისი დოკუმენტით და აქვს ქცევითი თერაპიის დამოუკიდებლად ჩატარების, სულ მცირე, 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. დ) აუცილებელია, ყოველ 5 ქცევით თერაპევტზე ჰყავდეს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხის მქონე ერთი ქცევითი თერაპევტი (სუპერვაიზერი), ამასთან, თუ სუპერვაიზერი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს ის ჯამში ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობას უნდა უწევდეს 5 ქცევით თერაპევტს და შესაბამისად, არაუმეტეს 50 ბენეფიციარს უნდა მართავდეს) რომელსაც შეუძლია: ბავშვის/მოზარდის უნარების შეფასება/გადაფასება შესაბამისი საერთაშორისო მეთოდოლოგიის გამოყენებით (ინსტრუმენტები: ABLLS,VB-MAPP, ESDM Curriculum Checklist და სხვა); ინდივიდუალური თერაპიული პროგრამის შედგენა; აქვს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებთან დამოუკიდებლად მუშაობის, სულ მცირე, 2 წლის გამოცდილება; სრულად გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითიქცევის გამოყენებითი ანალიზის საერთაშორისო კურსი ან მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით. ე) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით (თითოეული მოსარგებლისათვის ერთი-ერთზე სერვისის განსახორციელებლად). ვ) ჯგუფური სეანსის შემთხვევაში, ჯგუფში მოსარგებლეების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 2 და მაქსიმალური 4, ხოლო ყოველი 2 მოსარგებლისათვის უნდა იყოს გათვალისწინებული 1 შესაბამისი სპეციალისტი არაუმეტეს 4 ჯგუფური თერაპიისა თვეში. ზ) მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეპროგრამის განმახორციელებს წარუდგინოს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 4. ბენეფიციარს სურვილის შემთხვევეაშუი აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს მომსახურე ორგანიზაცია მომდევნო თვის 1 რიცხვიდან. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 15 |  |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და შშმ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სავალდებულოა, საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. - წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შერჩევა, კონკურსის წესის შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 16 |  |  |  |  | 18.0 |  | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებსა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება. 2020 წლის განმავლობაში დაფინანსება /თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ზამთრის თვეებში (იანვარი, თებერვალი, დეკემბერი), თვეში არაუმეტეს 2400 ლარისა. ხოლო დანარჩენ თვეებში- თვეში არაუმეტეს 1200 ლარისა, რომელიც თანაბრად გადანაწილდება დაფინანსების მთხოვნელ ორგანიზაციებზე. - ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა; |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | მარტოხელა მშობელთა დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 17 |  |  |  |  | 11.0 |  | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების - ელექტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 30 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრება ყოველთვიურად 12 ლარის ოდენობით; ბუნებრივი აირის გადასახადის ანაზაღაურება ოჯახზე მოხდება ყოველთვიურად - 15 ლარის ოდენობით, წყლის გადასახადის ღირებულება ოჯახზე განისაზღვრება 3 ლარის ოდენობით. მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება/თანადაფინანსება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს განეკუთვნება მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი/შვილები და არ იმყოფება ქორწინებაში. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება მოხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობები (ასლები); კომუნალური გადასახადების (დენი, წყალი, ბუნებრივი აირი) ქვითრები; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება _ მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ (ცნობის განახლება მოხდება 6 თვეში ერთხელ); საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. - მარტოხელა მშობლების დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 18 |  |  |  |  | 10.0 |  | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით. სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებმა, ბენეფიცარის თავშესაფრის დატოვებამდე სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა წარუდგინონ მომართვა და დასკვნა-რეკომენდაცია ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში განთავსების ვადების მითითებით. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება პირის/ოჯახის ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ. აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, არაუმეტეს 1 წლისა. ქვეპროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში. - სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების ფონდის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფი ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ, მატერიალური დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | საქართველოს „sos ბავშვთა სოფლის" მიერ განხორციელებული პროექტის - „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა" |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 19 |  |  |  |  | 42.0 |  | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია „საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი“-ს შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება „საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსდება/თანადაფინასდება. ა),,დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება'', რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებები და კომუნალური გადასახადები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) ბ),,ახალგაზრდული სახლი'' , რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ რეფერირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების, მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებებით და სხვა საჭიროებები). დაფინანსება/თანადაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების მიმწოდებელი წარმოადგენს დამატებით დოკუმენტაციას სამსახურის მოთხოვნით. - ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებები და კომუნალური გადასახადები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) - სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ რეფერირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18დან- 21 წლამდე ასაკის ასალგაზრდების მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებებით და სხვა საჭიროებები). |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 20 |  |  |  |  | 5.0 |  | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის მიზანია: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სმენის აპარატით მოსარგებლე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტებს, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ, წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების გადაადგილების პრობლემის მქონე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯი, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, 10 თვის განმავლობაში. თითოეულ, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის, მშობლის/უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) პირადობის მოწმობა; ბ) ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100); გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი; დ) ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან; ე) ლარის ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს, დახმარება შეუწყდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. - საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების სმენის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენა და დახმარება ტრანსპორტიების მიზნით. |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 21 |  |  |  |  | 50.0 |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2" რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამეტ ჰერცეტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი, ფორმა N100 და ანგარიშ-ფაქტურა აფთიაქიდან. დახმარების მიღება განხორციელდება არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე საგარანტიო წერილის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის მიხედვით. - მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირებისა და ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER-2" რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების მედიკამენტით (ტრანსტუზუმაბი) თანადაფინანსების დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | გადაუდებელი რეაგირება |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 22 |  |  |  |  | 50.0 |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. ოჯახის შეფასება მოხდება სოციალურ საკითხთა სამსახურისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის და განვითარების სამსახურის წარმომადგენლის მიერ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მოხდება ოჯახის საჭიროების დადგენა. დასკვნა- რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმის წარმოებას დაიწყებს მუნიციპალიტეტი. საკითხის შესწავლის შემდეგ განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, სოციალურ საკითხთა სამსახურის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, „sos ბავშვთა სოფელის“ , „World Vision“ -საქართველოს, საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასისა“ და „INER Georgia-ს“ წარმომადგენლების მიერ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. განცხადების შესწავლა და დასკვნა-რეკომენდაციის მომზადება მოხდება არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება, საჭიროებისამებრ, თვეში არანაკლებ ერთხელ. ოჯახს, დასკვნა-რეკომენდაციის საფუძველზე დახმარების სერვისს შესთავაზებს სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილი სამსახურები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს, 1000 ლარი. - კრიზისულ დმგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 23 |  |  |  |  | 9.0 |  | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების (ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი) შეძენა და სამედიცინო და სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტის (გამცილებლის) და ოპერატორის მომსახურება. პერსონალური ასისტენტის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარით. ოპერატორის შრომის ანაზღაურება 50 (ორმოცდაათი) ლარით, თვეში არანაკლებ, 20 ვიზიტის განხორციელების შემთხვევაში. მომსახურება ანაზღაურდება, ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, წარმოდგენილი შესრულებული სამოუშაოს მიხედვით. - ნულოვანი მხედველობის მქონე პირების გამცილებლის და ოპერატორის ანაზღაურება - მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | ქვეპროგრამის დასახელება | ინსულტის რეაბილიტაციის საპილოტე ქვეპროგრამა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 06 02 24 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალურ საკითხთა სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ააიპ ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი - „ღია სახლს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული „ASB“ საქართველოს პროექტის - „თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის“ ფარგლებში, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 5 შშმ პირისათვის, ინსულტის შემდეგი რეაბილიტაციის პირველი კურსის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას, 10%-ით თანადაფინანსებით. - ბენეფიციართა დახმარება |  |  |  |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და კოგნიტური რეაბილიტაცია/ აბილიტაციის სერვისის განვითარება ნევროლოგიური სტატუსის მქონე შშმ პირებისათვის; ქვეპრგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო მომსახურების მიწოდება |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | პროგრამის დასახელება | თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაცია, დაცვა და ბალანსზე აყვანა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 07 01 |  |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა; ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული/დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან/და შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მუნიციპალური ქონების დაცვა, დამატებითი ქონების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | პროგრამის დასახელება | ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 07 02 |  |  |  |  | 500.0 |  | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული –ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა მოიცავს დასახლების მთელ ტერიტორიას, ან მის ნაწილებს. გეგმების შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსათვის. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია დასახლების სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ზოგადი პრინციპები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ზუსტდება განაშენიანების რეგულირების გეგმებში. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პირველი ეტაპის სამუშაოების ჩაბარება და მათი კანონთან შესაბამისობაშ განხილვა. ქალაქ ქუთაისის გენერალური გეგმის შემუშავების საპროექტო მომსახურების (I ეტაპი) მიღება და მის მიერ შემოთავაზებული ღონისძიებების გატარება. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | პროგრამის დასახელება | ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 07 03 |  |  |  |  | 103.0 |  | 106.0 | 109.0 | 112.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | ქუთაისის საინვესტიციო მიმზიდველობისა და გარეპოზიციონირებისათვის საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება, პოტენციურ ინვესტორთა დაინტერესებისათვის ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიოს მომზადება, ადგილობრივი პროდუქციის ცნობადობისა და პოპულარიზაციის გაზრდის ხელშეწყობისათვის ქალაქში/რეგიონში ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზება, ადგილობრივ მეწარმეთა მხარდაჭერის მიზნით კონკურსისა და დაჯილდოების ცერემონიალის „წლის ბიზნესი“ მოწყობა. -ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვის პროექტის განხორციელება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება, საინფორმაციო – საკონსულტაციო სერვისის განხორციელება ადგილობრივი ბიზნესისათვის, საინფორმაციო ბუკლეტების, ბანერების, ბლოკნოტების გამოცემა. |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | მიზანი- ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება. შედეგი-გამოკვლეული იქნება ეკონომიკის რამოდენიმე დარგი და მომზადდება ქალაქის საინვესტიციო პორტფოლიო, ქალაქში/ქვეყანაში ორგანიზებული იქნება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა, განხორციელდება ენერგოდამზაგი ტექნოლოგიების დანერგვისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები. |  |  |  |  |  |  |  |
| კოდი | პროგრამის დასახელება | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |  |  | 2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში |  | 2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
| 07 04 |  |  |  |  | 731.3 |  | 753.2 | 775.8 | 799.1 |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |  | იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის აღწერა |  | ქუთაისში არის ტურისტული ჰაბი, სადაც მზარდია ტურისტთა რაოდენობა, რაც აუცილებელს ხდის ტურიზმის ცენტრის ფუნქციონირებას - ტურისტული ცენტრის ფუნქციონირება - საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებზე მონაწილეობის მიღება -მარკეტინგი და სარეკლამო კამპანიები |  |  |  |  |  |  |  |
| პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი |  | ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე; ტურისტების რაოდენობის ზრდა |  |  |  |  |  |  |  |